## Cronog Junio 2026
| CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO JUNIO 2026 | [54 empty] | Plan |  |  |  |  | % completado | [5 empty] | % Completo (más allá del plan)
[48 empty] | Dia |  |  | 30 |  |  |  |  | Real |  |  |  |  | Real (más allá del plan)
| SEDES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | CENTRO COSTO | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | UES | MODELO | FRECUENCIA | H/H PROGRAMADAS | H/H REALES | DIFERENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACION DIAS | FECHA REAL DE EJECUCIÓN | HORAS REALES EJ | TOTAL AUTOGESTIONES | Hidro. Sanit | Tipo | Elect | M2 | O. Civil | M2 | Apy-Log | Horas | Apy-Mtto | Horas | Carp. Met | Tipo | Chap-Llav | Tipo | Carp. Mad | Tipo | Pint | M2 | Ad. Ofic | Tipo | Cubiert | M2 | Señal | Tipo | Pers | Tipo | Aut. con Cobro | Aut. sin Cobro | PRE VISITA | % | 1 Semana | [7 empty] | 2 Semana | [7 empty] | 3 Semana | [6 empty] | 4 Semana
[47 empty] | CUMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[47 empty] | ÍNDICE | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | D
| ZONA-NORTE | [44 empty] | 0% | 4%
1 | Edificio Comfandi El Prado | Bryan A. Urbano | A010010219 | Cali | 122001186 | ADMINISTRATIVO | In House | Permanente | 307.86 | 248.6 | -59.26 | 1 | 30 | 21 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20, | 248.6 | 81 | 5 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
2 | Colegio El Prado Sede Bachillerato | Bryan A. Urbano | E010010205 | Cali | 122001210 | EDUCACION | In House | Permanente | 146.6 | 104 | -42.6 | 1 | 30 | 19 | 1,2,3,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19, | 104 | 119 | 19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 95 |  |  | X | X | X | X | X |  | F | F | X | X | X | X |  | F | F | X | x | x | x |  | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
3 | Ips Comfandi El Prado | Bryan A. Urbano | S010010205 | Cali | 122001312 | SALUD | In House | Permanente | 153.93 | 88 | -65.93 | 1 | 30 | 21 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20, | 88 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
4 | Centro Campestre Comfandi Arroyohondo | Hans Blake Salas Millan | R010210205 | Yumbo | 122001305 | RECREACION | In House | Permanente | 307.86 | 231 | -76.86 | 1 | 30 | 21 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20, | 231 | 70 | 17 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
5 | Colegio Yumbo | Hans Blake Salas Millan | E010030205 | Yumbo | 122001212 | EDUCACION | In House | Permanente | 307.86 | 224.6 | -83.26 | 1 | 30 | 21 | 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20, | 224.6 | 55 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 |  |  | X | X | X | X | X |  | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
6 | Ips Comfandi Torres | Hans Blake Salas Millan | S010140205 | Cali | 122001317 | SALUD | In House | Permanente | 153.93 | 116 | -37.93 | 1 | 30 | 21 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20, | 116 | 84 | 2 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
7 | Drogueria Av. 6 La Flora 2 | Hans Blake Salas Millan | M012070213 | Cali | 122001279 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 0 | -8 | 24 | 24 | 0.5457 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
8 | Drogueria Av. Sexta | Hans Blake Salas Millan | M010360213 | Cali | 122001232 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 0 | -8 | 27 | 27 | 0.5457 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
9 | Droguería Centenario | Bryan A. Urbano | M011410213 | Cali | 122001250 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 0 | -8 | 30 | 30 | 0.5457 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
10 | Drogueria Chipichape | Hans Blake Salas Millan | M011680213 | Cali | 122001269 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 0 | -8 | 27 | 27 | 0.5457 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
11 | Drogueria Clinica de Occidente | Bryan A. Urbano | M011930213 | Cali | 122001275 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 0 | -8 | 25 | 25 | 0.5457 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
12 | Drogueria Clinica Remedios | Bryan A. Urbano | M010410213 | Cali | 122001233 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 0 | -8 | 26 | 26 | 0.5457 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
13 | Drogueria El Prado | Bryan A. Urbano | M010321701 | Cali | 122001260 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 0 | -8 | 30 | 30 | 0.5457 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
14 | Drogueria La Flora | Hans Blake Salas Millan | M011080213 | Cali | 122001237 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 0 | -8 | 24 | 24 | 0.5457 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
15 | Ips Comfandi Yumbo | Hans Blake Salas Millan | S010030205 | Yumbo | 122001313 | SALUD | Móvil | Mensual | 124 | 136 | 12 | 1 | 11 | 8.4584 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11, | 136 | 38 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 |  | 4% | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
16 | Colegio Municipal | Bryan A. Urbano | E010600205 | Cali | 122001217 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 88 | 96 | 8 | 12 | 20 | 6.0027 | 12,13,16,17,18,19,20, | 96 | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | [8 empty] | F | F |  |  |  | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
17 | Colegio Las Delicias | Bryan A. Urbano | E010190205 | Cali | 122001215 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 74 | 0 | -74 | 22 | 26 | 5.0477 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
18 | Ips Comfandi Alameda | Bryan A. Urbano | S010080205 | Cali | 122001314 | SALUD | Móvil | Mensual | 124 | 136 | 12 | 1 | 11 | 8.4584 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11, | 136 | 48 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
19 | Colegio Miraflores Sede Bachillerato | Bryan A. Urbano | E010620205 | Cali | 122001218 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 118 | 0 | -118 | 12 | 23 | 8.0491 | 12,13,16,17,18,19,20,22,23,24,25, |  | 0 | [36 empty] | F | F |  |  |  | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | X | X | X | X |  |  | F | F |  | F | 0
20 | Campus E Centro | Bryan A. Urbano | E010050205 | Cali | 122001220 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 124 | 136 | 12 | 1 | 11 | 8.4584 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11, | 136 | 39 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
21 | Campus E Centro (Fomento Piso 3) | Bryan A. Urbano | E010050205 | Cali | 122001220 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 22 | 24 | 2 | 12 | 13 | 1.5007 | 12;13, | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | F | F |  |  |  | X | X | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
22 | Colegio Calipso | Bryan A. Urbano | E010020205 | Cali | 122001211 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 96 | 88 | -8 | 16 | 23 | 6.5484 | 16,17,18,19,20,22 | 88 | 29 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | X | X | X | X | X | F | X | [5 empty] | F | F |  | F | 0
23 | Colegio San Nicolas - Biblioteca - Auditorio | Bryan A. Urbano | E010040205 | Cali | 122001213 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 124 | 136 | 12 | 1 | 11 | 8.4584 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11, | 136 | 55 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
24 | Ips Comfandi San Nicolas | Bryan A. Urbano | S010160205 | Cali | 122001318 | SALUD | Móvil | Mensual | 52 | 0 | -52 | 25 | 30 | 3.5471 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
25 | IETDH San Nicolas | Bryan A. Urbano | E010046105 | Cali | 122001227 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 132 | 144 | 12 | 12 | 24 | 9.0041 | 12,13,16,17,18,19,20,22,23,24, | 144 | 58 | 7 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | [8 empty] | F | F |  |  |  | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | X | X | X |  |  |  | F | F |  | F | 0
26 | Colegio El Prado Sede Bachillerato (Móvil) | Bryan A. Urbano | E010010205 | Cali | 122001210 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 66 | 0 | -66 | 24 | 30 | 4.502 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F
| ZONA-SUR | [44 empty] | 0% | 4% | [31 empty] | 0
1 | Centro Campestre Comfandi Pance | Andres Carrillo | R010250205 | Cali | 122001306 | RECREACION | In House | Permanente | 615.72 | 496 | -119.72 | 1 | 30 | 21 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20, | 496 | 57 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
2 | Clinica Comfandi Tequendama | Andres Carrillo | S010120205 | Cali | 122001316 | SALUD | In House | Permanente | 461.79 | 391.8 | -69.99 | 1 | 30 | 21 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,165,17,18,19,20, | 391.8 | 84 | 4 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 61 |  | 4% | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
3 | Laboratorio Especializado | Andres Carrillo | S010160205 | Cali | 122001318 | SALUD | Móvil | Mensual | 44 | 40 | -4 | 18 | 20 | 3.0014 | 18,19,20, | 40 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F |  |  | X | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
4 | Drogueria Cañas Gordas | Andres Carrillo | M011501701 | Cali | 122001264 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 4 | 4 | 0.95498 | 4 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | [5 empty] | X |  |  | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
5 | Droguería Cañaveralejo | Andres Carrillo | M011360213 | Cali | 122001245 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 16 | 16 | 0.95498 | 16 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | X |  |  |  |  | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
6 | Drogueria Cerros Plaza | Andres Carrillo | M011610213 | Cali | 122001267 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 24 | 10 | 5 | 5 | 0.95498 | 5 | 24 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | [6 empty] | X |  | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
7 | Drogueria Clinica Vida | Andres Carrillo | M012220213 | Cali | 122001276 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 17 | 17 | 0.95498 | 19 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F |  |  |  | X |  | F | [6 empty] | F | F |  | F
8 | Drogueria Cll 25 EDS Caney | Andres Carrillo | M011900213 | Cali | 122001278 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 16 | 8 | 6 | 6 | 0.5457 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | [7 empty] | X | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
9 | Drogueria Morichal | Andres Carrillo | M010111701 | Cali | 122001258 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 18 | 18 | 0.95498 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | [8 empty] | F | F | X |  |  |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
10 | Drogueria Podium | Andres Carrillo | M011910213 | Cali | 122001287 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 9 | 9 | 0.95498 | 9 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | [8 empty] | F | F | X |  |  |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
11 | Drogueria San Fernando | Andres Carrillo | M010101701 | Cali | 122001290 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 19 | 19 | 0.95498 | 19 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F |  |  |  | X |  | F | [6 empty] | F | F |  | F
12 | Drogueria San Joaquín | Andres Carrillo | M011440213 | Cali | 122001252 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 16 | 8 | 20 | 20 | 0.5457 | 20 | 16 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F |  |  |  |  | X | F | [6 empty] | F | F |  | F
13 | Drogueria Supermercado Cosmocentro | Andres Carrillo | M012170213 | Cali | 122001280 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 22 | 22 | 0.95498 | 22 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | X | [5 empty] | F | F |  | F
14 | Drogueria Tequendama II | Andres Carrillo | M010500213 | Cali | 122001235 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 23 | 23 | 0.95498 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F |  | X |  |  |  |  | F | F |  | F
15 | Drogueria Unicentro | Andres Carrillo | M011380213 | Cali | 122001249 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 10 | 10 | 0.95498 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | [8 empty] | F | F |  | X |  |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
16 | Drogueria Valle del Lili | Andres Carrillo | M010520213 | Cali | 122001236 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 11 | 11 | 0.95498 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | F | F |  |  | X |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
17 | Drogueria Valle del Lili II | Andres Carrillo | M011860213 | Cali | 122001286 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 12 | 12 | 0.95498 | 12 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | [8 empty] | F | F |  |  |  | X |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
18 | Ips Comfandi Morichal | Andres Carrillo | S010110205 | Cali | 122001315 | SALUD | Móvil | Mensual | 110 | 180 | 70 | 1 | 10 | 7.5034 | 1,2,3,4,5,6,9,10, | 180 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 18 |  | 4% | X | X | X | X | X | X | F | F | x | x |  |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
19 | Ips Salud Integral Amiga | Andres Carrillo | S011460205 | Cali | 122001324 | SALUD | Móvil | Mensual | 66 | 88 | 22 | 11 | 17 | 4.502 | 11,12,13,16,17, | 88 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |  | 4% | [6 empty] | F | F |  |  | X | X | X | F | F | X | X |  |  |  | F | [6 empty] | F | F |  | F
20 | Colegio Ciudadela (Sede Primaria de Miraflores) | Andres Carrillo | E010060205 | Cali | 122001214 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 66 | 0 | -66 | 18 | 23 | 4.502 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
21 | Colegio Terranova | Andres Carrillo | E010200205 | Cali | 122001216 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 66 | 0 | -66 | 24 | 30 | 4.502 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
| ZONA-VALLE 1 | [44 empty] | 0% | 4.067% | [31 empty] | 0
1 | Colegio Buga | Sebastian andres padilla | E030020205 | Buga | 122001223 | EDUCACION | In House | Permanente | 307.86 | 232 | -75.86 | 1 | 30 | 21 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,22,23,24, | 232 | 52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 |  | 4% | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
2 | Edificio Administración Buga | Sebastian andres padilla | A030010219 | Buga | 122001190 | ADMINISTRATIVO | In House | Permanente | 76.965 | 72 | -4.965 | 1 | 17 | 10.5 | 1,2,3,4,5,9,12, | 72 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |  | 4% | X | X | X | X | X |  | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
3 | Ips Comfandi Buga | Sebastian andres padilla | S030010205 | Buga | 122001320 | SALUD | In House | Permanente | 76.965 | 152 | 75.035 | 6 | 30 | 10.5 | 6,10,11,13,16,17,18,19,20,22,23, | 152 | 64 | 5 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | [7 empty] | X | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
4 | IETDH Buenaventura | Sebastian andres padilla | E050010205 | Buenaventura | 122001229 | EDUCACION | In House | Permanente | 52 | 104 | 52 | 1 | 18 | 13 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18, | 104 | 47 | 4 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
5 | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buenaventura | Sebastian andres padilla | ORD500782 | Buenaventura | 122001327 | FOMENTO | In House | Permanente | 20 | 32 | 12 | 22 | 26 | 5 | 22,23,24,25, | 32 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | X | X | X | X |  |  | F | F |  | F | 0
6 | CIS Buenaventura | Sebastian andres padilla | A050010407 | Buenaventura | 122001192 | ADMINISTRATIVO | In House | Permanente | 8 | 8 | 0 | 19 | 27 | 2 | 19,20, | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F |  |  |  | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
7 | Drogueria Buenaventura Bella Vista | Sebastian andres padilla | M050110213 | Buenaventura | 122001285 | MERCADEO | In House | Permanente | 4 | 0 | -4 | 30 | 30 | 1 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
8 | Colegio El Lago | Sebastian andres padilla | E040110205 | Tulua | 122001224 | EDUCACION | In House | Permanente | 249.22 | 232 | -17.22 | 1 | 24 | 17 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20, | 232 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
9 | Biblioteca Colegio El Lago | Sebastian andres padilla | E040110205 | Tulua | 122001224 | EDUCACION | In House | Permanente | 58.64 | 0 | -58.64 | 24 | 30 | 4 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
10 | Clinica Comfandi Cartago | Sebastian andres padilla | S060020205 | Cartago | 122001322 | SALUD | In House | Permanente | 307.86 | 160 | -147.86 | 1 | 30 | 21 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19, | 160 | 56 | 7 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
11 | Clinica e IPS Comfandi Palmira | Hans Blake Salas Millan | S020030205 | Palmira | 122001319 | SALUD | In House | Permanente | 307.86 | 245.8 | -62.06 | 1 | 30 | 21 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20, | 245.8 | 42 | 5 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |  | 4.2% | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
12 | Drogueria Aeropuerto | Hans Blake Salas Millan | M011370213 | Palmira | 122001263 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 0 | -8 | 27 | 27 | 0.5457 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
13 | Drogueria Buga Principal | Sebastian andres padilla | M030011701 | Buga | 122001273 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0.5457 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | X | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
14 | Drogueria Bugalagrande | Sebastian andres padilla | M040131701 | Buga | 122001274 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 0 | -8 | 13 | 13 | 0.5457 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
15 | Drogueria Carrera 35 | Sebastian andres padilla | M040050213 | Tulua | 122001242 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 0.5457 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | F | F |  |  |  | X |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
16 | Drogueria Cartago Principal | Sebastian andres padilla | A060010219 | Cartago | 122001188 | MERCADEO | Móvil | Bimestral | 14 | 16 | 2 | 19 | 19 | 0.95498 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F |  |  |  | X |  | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
17 | Centro Recreativo Buga | Sebastian andres padilla | R030060205 | Buga | 122001311 | RECREACION | Móvil | Bimestral | 102 | 152 | 50 | 1 | 10 | 6.9577 | 1,2,3,4,5,9,10, | 152 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 |  |  | X | X | X | X | X |  | F | F | X | X |  |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
18 | Biblioteca Buga Adultos FTDH | Sebastian andres padilla | E030026005 | Buga | 122001228 | EDUCACION | Móvil | Bimestral | 15 | 16 | 1 | 11 | 11 | 1.0232 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | [8 empty] | F | F |  |  | X |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
19 | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buga | Sebastian andres padilla | ORD500782 | Buga | 122001328 | EDUCACION | Móvil | Bimestral | 58 | 64 | 6 | 16 | 19 | 3.9563 | 16,17,18,19, | 64 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | X | X | X | X |  | F | [6 empty] | F | F |  | F
20 | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Tuluá | Sebastian andres padilla | ORD500782 | Tulua | 122001329 | FOMENTO | Móvil | Mensual | 14 | 0 | -14 | 17 | 17 | 0.95498 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
21 | IETDH Alfonso Potes Roldan | Sebastian andres padilla | A040010224 | Tulua | 122001209 | EDUCACION | Móvil | Mensual | 14 | 0 | -14 | 16 | 16 | 0.95498 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
22 | Edificio Administración Tuluá | Sebastian andres padilla | A040010219 | Tulua | 122001189 | ADMINISTRATIVO | Móvil | Mensual | 14 | 0 | -14 | 12 | 12 | 0.95498 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
23 | Centro Campestre Tulua | Sebastian andres padilla | R040070205 | Tulua | 122001307 | RECREATIVO | Móvil | Mensual | 88 | 0 | -88 | 19 | 26 | 6.0027 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F | 0
24 | Ips Comfandi Tuluá | Sebastian andres padilla | S040060205 | Tulua | 122001321 | SALUD | Móvil | Mensual | 124 | 184 | 60 | 1 | 11 | 8.4584 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,13, | 184 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
25 | Ips Comfandi Cartago | Sebastian andres padilla | S060010205 | Cartago | 122001323 | SALUD | Móvil | Mensual | 124 | 152 | 28 | 1 | 11 | 8.4584 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12, | 152 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |  |  | X | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
26 | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Palmira | Hans Blake Salas Millan | ORD500782 | Palmira | 122001326 | FOMENTO | Móvil | Mensual | 30 | 32 | 2 | 19 | 22 | 2.0464 | 19,22, | 32 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F |  |  |  | X |  | F | X | [5 empty] | F | F |  | F
27 | IETDH Palmira | Hans Blake Salas Millan | E020106101 | Palmira | 122001222 | EDUCACIÓN | Móvil | Mensual | 30 | 32 | 2 | 23 | 24 | 2.0464 | 23,24, | 32 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
28 | Biblioteca escolar colegio palmira | Hans Blake Salas Millan | E020010205 | Palmira | 122001221 | EDUCACIÓN | Móvil | Mensual | 30 | 0 | -30 | 25 | 26 | 2.0464 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
29 | Biblioteca Florida | Hans Blake Salas Millan | E020010205 | Florida | 122001221 | EDUCACIÓN | Móvil | Mensual | 15 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1.0232 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | X |  |  |  |  | F | [6 empty] | F | F |  | F
30 | Biblioteca Pública Escolar El Cerrito | Hans Blake Salas Millan | E020040801 | El Cerrito | 122001225 | EDUCACIÓN | Móvil | Mensual | 30 | 16 | -14 | 17 | 18 | 2.0464 | 17,18, | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | [8 empty] | F | F | [5 empty] | F | F |  | X | X |  |  | F | [6 empty] | F | F |  | F
31 | Biblioteca Pública Escolar San Antonio de los Caballeros | Hans Blake Salas Millan | E020390801 | Florida | 122001226 | EDUCACIÓN | Móvil | Mensual | 30 | 32 | 2 | 11 | 12 | 2.0464 | 11,12, | 32 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [8 empty] | F | F |  |  | X | X |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
32 | Colegio Palmira | Hans Blake Salas Millan | E020100205 | Palmira | 122001219 | EDUCACIÓN | Móvil | Mensual | 110 | 112 | 2 | 1 | 10 | 7.5034 | 1,2,3,4,5,9,10, | 112 | 26 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |  |  | X | X | X | X | X |  | F | F | X | X |  |  |  | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
33 | Edificio Sede Administrativa palmira | Hans Blake Salas Millan | A020010219 | Palmira | 122001187 | ADMINISTRACIÓN | Móvil | Mensual | 132 | 112 | -20 | 1 | 25 | 9.0041 | 1,2,5,9,12,16,19,22,25, | 112 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |  |  | X | X |  |  | X |  | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
34 | IETDH Cartago | Sebastian andres padilla | E060010205 | Cartago | 122001230 | ADMINISTRACIÓN | Móvil | Mensual | 44 | 0 | -44 | 16 | 18 | 3.0014 |  |  | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  | F
35 | Biblioteca Central Palmira | Hans Blake Salas Millan | E020010205 | Palmira | 122001221 | EDUCACIÓN | Móvil | Mensual | 132 | 64 | -68 | 3 | 26 | 9.0041 | 3,4,10,11,17,18,23,24, | 64 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |  |  |  |  | X | X |  |  | F | F |  | X | X |  |  | F | F |  | X | X |  |  | F | [6 empty] | F | F |  | F
| ZONA-VALLE 3 | [44 empty] | 0% | #DIV/0!
1 | Centro Recreativo Comfandi Lago Calima |  | R010640205 | Calima | 122001151 | RECREACIÓN | In House | Permanente |  | 0 | [6 empty] | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  |  | 0
2 | Centro Vacacional Comfandi Lago Calima |  | R010240205 | Calima | 122001148 | RECREACIÓN | In House | Permanente |  | 0 | [6 empty] | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  |  | 0
3 | Hostería Los Veleros |  | R010280205 | Calima | 122001150 | RECREACIÓN | In House | Permanente |  | 0 | [6 empty] | 0 | [36 empty] | F | F | [5 empty] | F | F | [5 empty] | F | [6 empty] | F | F |  |  | 0
|  |  | TOTAL HORAS | [5 empty] | 6850.92 | 5597.8 | -1253.12 |  |  |  |  | 5597.8 | 1687 | 160 | 0 | 238 | 0 | 348 | 0 | 179 | 0 | 203 | 0 | 109 | 0 | 92 | 0 | 51 | 0 | 169 | 0 | 13 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 712 | 952 |  | #DIV/0!
TOTAL JUNIO 82 SEDES
Note on B36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SE MUEVE FECHA DE PROGRAMACION DEL 18 AL 20 SE ENVIA CORREO
Note on B73: Planeador Comfandi: *Intensidad visita: (3 dias/2 personas) mes

## Hoja1
ITEM | SEDE COMFANDI | CECOS | ACTIVO FIJO | UES | ZONA | CIUDAD | MODELO | SUPERVISOR
1 | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buenaventura | ORD500782 | 122001327 | FOMENTO | VALLE1 | Buenaventura | In House | Sebastian andres padilla
2 | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buga | ORD500782 | 122001328 | FOMENTO | VALLE1 | Buga | Movil | Sebastian andres padilla
3 | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Palmira | ORD500782 | 122001326 | FOMENTO | NORTE | Palmira | Movil | Hans Blake Salas Millan
4 | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Tuluá | ORD500782 | 122001329 | FOMENTO | VALLE1 | Tuluá | Movil | Sebastian andres padilla
5 | Biblioteca Buga Adultos FTDH | E030026005 | 122001228 | EDUCACIÓN | VALLE1 | Buga | Movil | Sebastian andres padilla
6 | Biblioteca Central Palmira | E020010205 | 122001221 | EDUCACIÓN | NORTE | Palmira | Movil | Hans Blake Salas Millan
7 | Biblioteca escolar colegio palmira | E020010205 | 122001221 | EDUCACIÓN | NORTE | Palmira | Movil | Hans Blake Salas Millan
8 | Biblioteca Florida | E020010205 | 122001221 | EDUCACIÓN | NORTE | Florida | Movil | Hans Blake Salas Millan
9 | Biblioteca Pública Escolar El Cerrito | E020040801 | 122001225 | EDUCACIÓN | NORTE | El Cerrito | Movil | Hans Blake Salas Millan
10 | Biblioteca Pública Escolar San Antonio de los Caballeros | E020390801 | 122001226 | EDUCACIÓN | NORTE | Florida | Movil | Hans Blake Salas Millan
11 | Centro Campestre Comfandi Arroyohondo | R010210205 | 122001305 | RECREACIÓN | NORTE | Yumbo | In House | Hans Blake Salas Millan
12 | Centro Campestre Comfandi Pance | R010250205 | 122001306 | RECREACIÓN | SUR | Cali | In House | Andres Carrillo
13 | Centro Campestre Tulua | R040070205 | 122001307 | RECREACIÓN | VALLE1 | Tuluá | Movil | Sebastian andres padilla
14 | Colegio El Prado Sede Bachillerato | E010010205 | 122001210 | EDUCACIÓN | CENTRO | Cali | In House | Bryan A. Urbano
15 | Centro Recreativo Buga | R030060205 | 122001311 | RECREACIÓN | VALLE1 | Buga | Movil | Sebastian andres padilla
16 | CIS Buenaventura | A050010407 | 122001192 | ADMINISTRACIÓN | VALLE1 | Buenaventura | In House | Sebastian andres padilla
17 | Clinica Comfandi Cartago | S060020205 | 122001322 | SALUD | VALLE1 | Cartago | In House | Sebastian andres padilla
18 | Clinica Comfandi Tequendama | S010120205 | 122001316 | SALUD | SUR | Cali | In House | Andres Carrillo
19 | Clinica e IPS Comfandi Palmira | S020030205 | 122001319 | SALUD | NORTE | Palmira | In House | Hans Blake Salas Millan
20 | Colegio Buga | E030020205 | 122001223 | EDUCACIÓN | VALLE1 | Buga | In House | Sebastian andres padilla
21 | Colegio Yumbo | E010030205 | 122001212 | EDUCACIÓN | NORTE | Yumbo | In House | Hans Blake Salas Millan
22 | Colegio Ciudadela (Sede Primaria de Miraflores) | E010060205 | 122001214 | EDUCACIÓN | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
23 | Colegio El Lago | E040110205 | 122001224 | EDUCACIÓN | VALLE1 | Tuluá | In House | Sebastian andres padilla
24 | Edificio Comfandi El Prado | A010010219 | 122001186 | ADMINISTRACIÓN | CENTRO | Cali | In House | Bryan A. Urbano
25 | Ips Comfandi El Prado | S010010205 | 122001312 | SALUD | CENTRO | Cali | In House | Bryan A. Urbano
26 | Ips Comfandi Torres | S010140205 | 122001317 | SALUD | NORTE | Cali | In House | Hans Blake Salas Millan
27 | Campus E Centro | E010050205 | 122001220 | EDUCACIÓN | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
28 | Colegio Palmira | E020100205 | 122001219 | EDUCACIÓN | NORTE | Palmira | Movil | Hans Blake Salas Millan
29 | Campus E Centro (Fomento Piso 3) | E010050205 | 122001220 | EDUCACIÓN | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
30 | Colegio Calipso | E010020205 | 122001211 | EDUCACIÓN | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
31 | Colegio Terranova | E010200205 | 122001216 | EDUCACIÓN | SUR | Jamundi | Movil | Andres Carrillo
32 | Colegio Las Delicias | E010190205 | 122001215 | EDUCACIÓN | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
33 | Drogueria 24 horas Tuluá | M040090213 | 122001243 | MERCADEO | VALLE1 | Tuluá | Movil | Sebastian andres padilla
34 | Drogueria Aeropuerto | M011370213 | 122001263 | MERCADEO | NORTE | Palmira | Movil | Hans Blake Salas Millan
35 | Drogueria Alfaguara | M011670213 | 122001268 | MERCADEO | SUR | Jamundi | Movil | Andres Carrillo
36 | Colegio Miraflores Sede Bachillerato | E010620205 | 122001218 | EDUCACIÓN | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
37 | Colegio Municipal | E010600205 | 122001217 | EDUCACIÓN | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
38 | Drogueria Aventura Plaza | M011420213 | 122001247 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
39 | Droguería Bienestar Market Hospital Infantil Pasto | M012100213 | 122001292 | MERCADEO | SUR | Pasto | Movil | Andres Carrillo
40 | Drogueria Buenaventura Bella Vista | M050110213 | 122001285 | MERCADEO | VALLE1 | Buenaventura | In House | Sebastian andres padilla
41 | Drogueria Buenos Aires | M011430213 | 122001251 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
42 | Drogueria Buga – Parque Cabal | M030050213 | 122001241 | MERCADEO | VALLE1 | Buga | Movil | Sebastian andres padilla
43 | Drogueria Buga Centro | M030040213 | 122001240 | MERCADEO | VALLE1 | Buga | Movil | Sebastian andres padilla
44 | Drogueria Buga Estación | M030150213 | 122001256 | MERCADEO | VALLE1 | Buga | Movil | Sebastian andres padilla
45 | Drogueria Buga Principal | M030011701 | 122001273 | MERCADEO | VALLE1 | Buga | Movil | Sebastian andres padilla
46 | Drogueria Bugalagrande | M040131701 | 122001274 | MERCADEO | VALLE1 | Bugalagrande | Movil | Sebastian andres padilla
47 | Droguería Callejón de las chuchas | M011580213 | 122001266 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
48 | Drogueria Cañas Gordas | M011501701 | 122001264 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
49 | Droguería Cañaveralejo | M011360213 | 122001245 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
50 | Drogueria Carrera 35 | M040050213 | 122001242 | MERCADEO | VALLE1 | Tuluá | Movil | Sebastian andres padilla
51 | Drogueria Cartago Principal | A060010219 | 122001188 | MERCADEO | VALLE1 | Cartago | Movil | Sebastian andres padilla
52 | Drogueria CC Ciudad Jardin | M012240213 | 122001282 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
53 | Drogueria CC Cristales Plaza | M012491701 | 122001284 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
54 | Drogueria CC Jardin Plaza | M012240213 | 122001282 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
55 | Drogueria CC Unicentro II | M012290213 | 122001283 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
56 | Droguería CC Único Pasto | M011980213 | 122001293 | MERCADEO | SUR | Pasto | Movil | Andres Carrillo
57 | Colegio San Nicolas - Biblioteca - Auditorio | E010040205 | 122001213 | EDUCACIÓN | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
58 | Drogueria Cerros Plaza | M011610213 | 122001267 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
59 | Drogueria Av. 6 La Flora 2 | M012070213 | 122001279 | MERCADEO | NORTE | Cali | Movil | Hans Blake Salas Millan
60 | Drogueria Ciudad Jardin II | M011560213 | 122001254 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
61 | Drogueria Av. Sexta | M010360213 | 122001232 | MERCADEO | NORTE | Cali | Movil | Hans Blake Salas Millan
62 | Droguería Centenario | M011410213 | 122001250 | MERCADEO | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
63 | Drogueria Clinica Vida | M012220213 | 122001276 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
64 | Drogueria Cll 25 EDS Caney | M011900213 | 122001278 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
65 | Drogueria Chipichape | M011680213 | 122001269 | MERCADEO | NORTE | Cali | Movil | Hans Blake Salas Millan
66 | Drogueria Clinica de Occidente | M011930213 | 122001275 | MERCADEO | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
67 | Droguería Gran Avenida Pasto | M012020213 | 122001294 | MERCADEO | SUR | Pasto | Movil | Andres Carrillo
68 | Drogueria Holguines | M011710213 | 122001270 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
69 | Drogueria Imbanaco Calle 5 | M011290213 | 122001248 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
70 | Drogueria Imbanaco Principal | M010350213 | 122001231 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
71 | Drogueria Clinica Remedios | M010410213 | 122001233 | MERCADEO | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
72 | Drogueria La Martina | M011400213 | 122001246 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
73 | Drogueria Desepaz | M010491701 | 122001291 | MERCADEO | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
74 | Drogueria la Victoria | M040330213 | 122001289 | MERCADEO | VALLE1 | Tuluá | Movil | Sebastian andres padilla
75 | Drogueria Llanogrande | M020410213 | 122001272 | MERCADEO | NORTE | Palmira | Movil | Hans Blake Salas Millan
76 | Droguería Melendez II | M011520213 | 122001265 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
77 | Drogueria Minimarket Jamundi | M011730213 | 122001271 | MERCADEO | SUR | Jamundi | Movil | Andres Carrillo
78 | Drogueria Morichal | M010111701 | 122001258 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
79 | Drogueria Palma Real | M020060213 | 122001239 | MERCADEO | NORTE | Palmira | Movil | Hans Blake Salas Millan
80 | Droguería Palmetto | M011450213 | 122001253 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
81 | Drogueria Plaza 70 | M011570213 | 122001255 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
82 | Drogueria Podium | M011910213 | 122001287 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
83 | Drogueria San Fernando | M010101701 | 122001290 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
84 | Drogueria San Joaquín | M011440213 | 122001252 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
85 | Drogueria El Prado | M010321701 | 122001260 | MERCADEO | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
86 | Drogueria Supermercado Cosmocentro | M012170213 | 122001280 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
87 | Drogueria Tequendama II | M010500213 | 122001235 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
88 | Drogueria La Flora | M011080213 | 122001237 | MERCADEO | NORTE | Cali | Movil | Hans Blake Salas Millan
89 | Drogueria La Merced | M010091701 | 122001257 | MERCADEO | NORTE | Cali | Movil | Hans Blake Salas Millan
90 | Drogueria Unicentro | M011380213 | 122001249 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
91 | Drogueria Santa Teresita | M010540206 | 122001262 | MERCADEO | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
92 | Drogueria Urgencias Clinica Comfandi Palmira | M020030213 | 122001238 | MERCADEO | NORTE | Palmira | Movil | Hans Blake Salas Millan
93 | Drogueria Valle del Lili | M010520213 | 122001236 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
94 | Drogueria Valle del Lili II | M011860213 | 122001286 | MERCADEO | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
95 | Drogueria Terminal | M010511701 | 122001261 | MERCADEO | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
96 | Edificio Administración Buga | A030010219 | 122001190 | ADMINISTRACIÓN | VALLE1 | Buga | In House | Sebastian andres padilla
97 | Edificio Administración Tuluá | A040010219 | 122001189 | ADMINISTRACIÓN | VALLE1 | Tuluá | Movil | Sebastian andres padilla
98 | Drogueria Torres de Comfandi | M010141701 | 122001259 | MERCADEO | NORTE | Cali | Movil | Hans Blake Salas Millan
99 | Edificio Sede Administrativa palmira | A020010219 | 122001187 | ADMINISTRACIÓN | NORTE | Palmira | Movil | Hans Blake Salas Millan
100 | IETDH Alfonso Potes Roldan | A040010224 | 122001209 | EDUCACIÓN | VALLE1 | Tuluá | Movil | Sebastian andres padilla
101 | IETDH Buenaventura | E050010205 | 122001229 | EDUCACIÓN | VALLE1 | Buenaventura | In House | Sebastian andres padilla
102 | IETDH Cartago | E060010205 | 122001230 | EDUCACIÓN | VALLE1 | Cartago | Movil | Sebastian andres padilla
103 | IETDH Palmira | E020106101 | 122001222 | EDUCACIÓN | NORTE | Palmira | Movil | Hans Blake Salas Millan
104 | Drogueria Unico | M010450213 | 122001234 | MERCADEO | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
105 | Drogueria Vipasa | M011890213 | 122001277 | MERCADEO | NORTE | Cali | Movil | Hans Blake Salas Millan
106 | Ips Comfandi Buga | S030010205 | 122001320 | SALUD | VALLE1 | Buga | In House | Sebastian andres padilla
107 | Ips Comfandi Cartago | S060010205 | 122001323 | SALUD | VALLE1 | Cartago | Movil | Sebastian andres padilla
108 | IETDH San Nicolas | E010046105 | 122001227 | EDUCACIÓN | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
109 | Ips Comfandi Morichal | S010110205 | 122001315 | SALUD | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
110 | Ips Comfandi Alameda | S010080205 | 122001314 | SALUD | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
111 | Ips Comfandi San Nicolas | S010160205 | 122001318 | SALUD | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano
112 | Ips Comfandi Tuluá | S040060205 | 122001321 | SALUD | VALLE1 | Tuluá | Movil | Sebastian andres padilla
113 | Ips Comfandi Yumbo | S010030205 | 122001313 | SALUD | NORTE | Yumbo | Movil | Hans Blake Salas Millan
114 | Ips Salud Integral Amiga | S011460205 | 122001324 | SALUD | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
115 | Laboratorio Especializado | S010160205 | 122001318 | SALUD | SUR | Cali | Movil | Andres Carrillo
116 | Sede Administrativa Cartago | A060010219 | 122001188 | ADMINISTRACIÓN | VALLE1 | Cartago | Movil | Sebastian andres padilla
117 | Colegio El Prado Sede Bachillerato (Móvil) | E010010205 | 122001210 | EDUCACIÓN | CENTRO | Cali | Movil | Bryan A. Urbano

## Entregas
ENTREGA DIARIA CHECK LIST MANTENIMIENTO PROGRAMADO
| DATOS GENERALES | [5 empty] | CANTIDAD AUTOGESTIONES-PILARES DE MANTENIMIENTO | [25 empty] | TIPO AUTOGESTIÓN
SEDE | SUPERVISOR | UES | C. COSTO | FECHAS DE EJECUCIÓN | HORAS EJECUTADAS | CANTIDAD AUTOGESTIONES | HID-SAN | Tipo | INS-ELE | M2 | OBR-CIV | M22 | APY-LOG | Horas | APY-MTTO | Horas | CARP-MET | Tipo3 | CHA-LLAV | Tipo4 | CARP-MAD | Tipo5 | PINT | M26 | ADE-OFI | Tipo7 | CUBI | M28 | SEÑA | Tipo9 | PERSIA | Tipo10 | CON COBRO | SIN COBRO | N° CHECK LIST | facilitador | INDICE | DRIVE | GESTOR RESPONSABLE
Edificio Comfandi El Prado | Bryan A. Urbano | ADMINISTRATIVO | A010010219 | 1,2,3,4,5,6, | 93.6 | 32 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5049-5058-5060-5061-5062-5071 | por firma de gestor | NO | OK | DIANA RAMOS/JOAQUIN DELGADO
|  |  |  | 9,10,11,12,13, | 72 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5193-5194-5195-5196-5198 | por firma de gestor | NO | OK
|  |  |  | 16,17,18,19,20 | 83 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5301-5304-5322-5311-5312 | por firma de gestor | NO | OK
Colegio El Prado Sede Bachillerato | Bryan A. Urbano | EDUCACION | E010010205 | 1,2,3,4,5, | 40 | 45 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 4866-5037-4983-5032-5034 | FIRMADO | NO | OK | BRAYAN ARDILA
|  |  |  | 9,10,11,12, | 32 | 35 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 5230-5231-5262-5232 | FIRMADO | NO | OK
|  |  |  | 16,17,18,19, | 32 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 5252-5253-5254-5286 | por firma de gestor | NO | OK
Ips Comfandi El Prado | Bryan A. Urbano | SALUD | S010010205 | 1,2,3,4,5,6, | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 4921-4985-4986-4987-5076-5077 | por firma de gestor | NO | OK | ALBEIRO DURAN
|  |  |  | 9,10,11,12,13, | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5119-5177-5178-5179-5180 | por firma de gestor | NO | OK
Centro Campestre Comfandi Arroyohondo | Hans Blake Salas Millan | RECREACION | R010210205 | 1,2,3,4,5,6 | 88 | 30 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5027-5036-5029-5035-5028-5044 | FIRMADO | NO | OK | HERNANDO NARVAEZ
|  |  |  | 9,10,11,12,13, | 71 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5157-5158-5160-5161-5162 | FIRMADO | NO | OK
|  |  |  | 16,17,18,19,20, | 72 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5310-5316--5319-5323-5324 | por firma de gestor | NO | OK
Colegio Yumbo | Hans Blake Salas Millan | EDUCACION | E010030205 | 1,2,3,4,5, | 80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4875-4933-4968-5006-5031 | FIRMADO | NO | OK | BRAYAN ARDILA
|  |  |  | 9,10,11,12,13 | 72 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5075-5149-5159-5169-5167 | FIRMADO | NO | OK
|  |  |  | 16,17,18,19,20, | 72.6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5206-5335-5336-5341-5342 | por firma de gestor | NO | no
Ips Comfandi Torres | Hans Blake Salas Millan | SALUD | S010140205 | 1,2,3,4,5,6, | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4891-4980-4082-4984-5069-5084 | FIRMADO | NO | OK | ALBEIRO DURAN
|  |  |  | 9,10,11,12,13, | 36 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5058-5101-5138-5140 | FIRMADO | NO | OK
|  |  |  | 16,17,18,19,20, | 36 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 5226-5227-5270-5283-5285 | FIRMADO | NO | OK
Drogueria Av. 6 La Flora 2 | Hans Blake Salas Millan | MERCADEO | M012070213 | [35 empty] | CESAR FRANCO
Drogueria Av. Sexta | Hans Blake Salas Millan | MERCADEO | M010360213 |  |  | 0 | [32 empty] | CESAR FRANCO
Droguería Centenario | Bryan A. Urbano | MERCADEO | M011410213 |  |  | 0 | [32 empty] | CESAR FRANCO
Drogueria Chipichape | Hans Blake Salas Millan | MERCADEO | M011680213 |  |  | 0 | [32 empty] | CESAR FRANCO
Drogueria Clinica de Occidente | Bryan A. Urbano | MERCADEO | M011930213 |  |  | 0 | [32 empty] | CESAR FRANCO
Drogueria Clinica Remedios | Bryan A. Urbano | MERCADEO | M010410213 |  |  | 0 | [32 empty] | CESAR FRANCO
Drogueria El Prado | Bryan A. Urbano | MERCADEO | M010321701 |  |  | 0 | [32 empty] | CESAR FRANCO
Drogueria La Flora | Hans Blake Salas Millan | MERCADEO | M011080213 |  |  | 0 | [32 empty] | CESAR FRANCO
Ips Comfandi Yumbo | Hans Blake Salas Millan | SALUD | S010030205 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11, | 136 | 38 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 5046-5050-5051-5056-5057-5059-5098-5114-5117 | por firma de gestor | NO | OK | ALBEIRO DURAN
Colegio Municipal | Bryan A. Urbano | EDUCACION | E010600205 | 12,13,16,17,18,19,20, | 96 | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 5368-5370-5373-5383-5387-5389-5391 | por firma de gestor | NO | no | BRAYAN ARDILA
Colegio Las Delicias | Bryan A. Urbano | EDUCACION | E010190205 |  |  | 0 | [32 empty] | BRAYAN ARDILA
Ips Comfandi Alameda | Bryan A. Urbano | SALUD | S010080205 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11, | 136 | 48 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 4968-4922-4968-4988-5011-5013-5078-5102-5120 | por firma de gestor | NO | OK | ALBEIRO DURAN
Colegio Miraflores Sede Bachillerato | Bryan A. Urbano | EDUCACION | E010620205 |  |  | 0 | [32 empty] | BRAYAN ARDILA
Campus E Centro | Bryan A. Urbano | EDUCACION | E010050205 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11, | 136 | 39 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 4936-4955-49814-5005-5112-5113-5259-5260-5261 | por firma de gestor | NO | OK | BRAYAN ARDILA
Campus E Centro (Fomento Piso 3) | Bryan A. Urbano | EDUCACION | E010050205 | 12;13, | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5262-5263 | por firma de gestor | NO | no | BRAYAN ARDILA
Colegio Calipso | Bryan A. Urbano | EDUCACION | E010020205 | 16,17,18,19,20,22, | 88 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 5266-5267-5269-5273-5327-5329 | por firma de gestor | NO | no | BRAYAN ARDILA
Colegio San Nicolas - Biblioteca - Auditorio | Bryan A. Urbano | EDUCACION | E010040205 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11, | 136 | 55 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 5174-5175-5191-5203-5213-5216-5218-5220-5221 | por firma de gestor | NO | no | BRAYAN ARDILA
Ips Comfandi San Nicolas | Bryan A. Urbano | SALUD | S010160205 |  |  | 0 | [32 empty] | ALBEIRO DURAN
IETDH San Nicolas | Bryan A. Urbano | EDUCACION | E010046105 | 12,13,16,17,18,19,20,22,23,24, | 144 | 58 | 7 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 5339-4343-4371-5372-5374-5375-5385-5386-5388-5390 | por firma de gestor | NO | no | BRAYAN ARDILA
Colegio El Prado Sede Bachillerato (Móvil) | Bryan A. Urbano | EDUCACION | E010010205 |  |  | 0 | [32 empty] | BRAYAN ARDILA
0
Centro Campestre Comfandi Pance | Andres Carrillo | RECREACION | R010250205 | 1,2,3,4,5,6, | 176 | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5045-5048-5052-5055-5065-5066 | FIRMADO | NO | OK | HERNANDO NARVAEZ
|  |  |  | 9,10,11,12,13, | 160 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5183-5185-5199-5200-5201 | FIRMADO | NO | OK
|  |  |  | 16,17,18,19,20, | 160 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5309-5320-5321-5326-5328 | FIRMADO | NO | OK
[5 empty] | 496 | 57 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14
Clinica Comfandi Tequendama | Andres Carrillo | SALUD | S010120205 | 1,2,3,4,5, | 135 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 5043-5047-5067-5068-5070 | FIRMADO | OK | OK | YULIETH PULICHE
|  |  |  | 6,9,10,11,12,13, | 133.8 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 5081-5217-5219-5222-5224-5225 | FIRMADO | OK | OK
|  |  |  | 16,17,18,19,20, | 123 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 5332-5333-5334-5367-5366 | FIRMADO | no | no
Laboratorio Especializado | Andres Carrillo | SALUD | S010160205 | 18,19,20, | 40 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5264-5364-5363 | por firma de gestor | NO | no | ALBEIRO DURAN
Drogueria Cañas Gordas | Andres Carrillo | MERCADEO | M011501701 | 4 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4492 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Droguería Cañaveralejo | Andres Carrillo | MERCADEO | M011360213 | 16 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5129 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria Cerros Plaza | Andres Carrillo | MERCADEO | M011610213 | 5 | 24 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5074 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria Clinica Vida | Andres Carrillo | MERCADEO | M012220213 | 19 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5235 | FIRMADO | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria Cll 25 EDS Caney | Andres Carrillo | MERCADEO | M011900213 | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4979 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria Morichal | Andres Carrillo | MERCADEO | M010111701 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5030 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria Podium | Andres Carrillo | MERCADEO | M011910213 | 4 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4973 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria San Fernando | Andres Carrillo | MERCADEO | M010101701 | 19 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5257 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria San Joaquín | Andres Carrillo | MERCADEO | M011440213 | 20 | 16 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5287 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria Supermercado Cosmocentro | Andres Carrillo | MERCADEO | M012170213 | 22 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5234 | FIRMADO | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria Tequendama II | Andres Carrillo | MERCADEO | M010500213 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5358 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria Unicentro | Andres Carrillo | MERCADEO | M011380213 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5103 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria Valle del Lili | Andres Carrillo | MERCADEO | M010520213 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5197 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Drogueria Valle del Lili II | Andres Carrillo | MERCADEO | M011860213 | 12 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5104 | por firma de gestor | NO | OK | CESAR FRANCO
Ips Comfandi Morichal | Andres Carrillo | SALUD | S010110205 | 1,2,3,4,5,6,9,10 | 180 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 18 | 5003-5054-5063-5064-5082-5122-5202-5265 | por firma de gestor | NO | OK | ALBEIRO DURAN
Ips Salud Integral Amiga | Andres Carrillo | SALUD | S011460205 | 11,12,13,16,17, | 88 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5123-5237-5297+5240-5243 | FIRMADO | OK | OK | ALBEIRO DURAN
Colegio Ciudadela (Sede Primaria de Miraflores) | Andres Carrillo | EDUCACION | E010060205 |  |  | 0 | [32 empty] | BRAYAN ARDILA
Colegio Terranova | Andres Carrillo | EDUCACION | E010200205 |  |  | 0 | [32 empty] | BRAYAN ARDILA
Colegio Buga | arnol | EDUCACION | E030020205 | 1,2,3,4,5,6, | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4926-4928-5016-5017-5018-5019 | FIRMADO | OK | OK | JORGE LONDOÑO
| arnol |  |  | 9,10,11,12,13, | 72 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5090-5111-5152-5154-5155 | FIRMADO | OK | OK
|  |  |  | 16,17,18,19,20, | 72 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5204-5228-5251-5288-5289 | por firma de gestor | NO | NO
22,23,24,
0
Edificio Administración Buga | arnol | ADMINISTRATIVO | A030010219 | 1,2,3,4,5,09,12, | 72 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 4871-4929-4975-4995-5014-5073-5143 | FIRMADO | NO | NO | JORGE LONDOÑO
Ips Comfandi Buga | arnol | SALUD | S030010205 | 6,10,11,14,16,17, | 68 | 32 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 5015-5109-5141-5144-5205-5247 | FIRMADO | NO | NO | JORGE LONDOÑO
|  |  |  | 18,19,20,22,23, | 84 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24
IETDH Buenaventura | arnol | EDUCACION | E050010205 | 1,2,3,4,5,6, | 44 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4877-4930-4974-4994-5020-5021 | por firma de gestor | NO | OK | ADMINISTRADOR
|  |  |  | 9,10,11,12,13,16,17,18, | 60 | 29 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5072-5110-5145-5146--5147-5207-5229-5250 | por firma de gestor | NO | OK
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buenaventura | arnol | FOMENTO | ORD500782 | 22,23,24,25, | 32 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5365-5362-5402-5403 | por firma de gestor | NO | OK | ADMINISTRADOR
CIS Buenaventura | arnol | ADMINISTRATIVO | A050010407 | 19,20, | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5290-5291 | por firma de gestor | NO | OK | ADMINISTRADOR
Drogueria Buenaventura Bella Vista | arnol | MERCADEO | M050110213 |  |  | 0 | [32 empty] | ADMINISTRADOR
Colegio El Lago | arnol | EDUCACION | E040110205 | 1,2,3,4,5,6, | 88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4946-4945-5086-5088-5024-5025 | FIRMADO | OK | OK | CARLOS POSADA
|  |  |  | 9,10,11,12,13, | 72 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5408-5409-5187-5188-5189 | FIRMADO | NO | NO
|  |  |  | 16,17,18,19,20, | 72 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5238-5271-5272-5274-5281 | FIRMADO | NO | NO
Biblioteca Colegio El Lago | arnol | EDUCACION | E040110205 |  | 232 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |  |  |  |  | CARLOS POSADA
Clinica Comfandi Cartago | arnol | SALUD | S060020205 | 1,2,3,4,5,6, | 88 | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 4942-4947-4999-5091-5092-5089 | FIRMADO | NO | OK | WILLIAM RAIMREZ
|  |  |  | 9,10,11,12,13, | 72 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5108-5118-5186-5192-5190 | FIRMADO | NO | OK
|  |  |  | 16,17,18,19,20, |  | 0
Clinica e IPS Comfandi Palmira | arnol | SALUD | S020030205 | 1,2,3,4,5,6, | 93 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5040-5094-5095-5100-5096-5097 | por firma de gestor | NO | OK | JAIRO ARBOLEDA
|  |  |  | 9,10,11,12,13, | 76.4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5127-5181-5182-5184-5275 | por firma de gestor | NO | OK
|  |  |  | 16,17,18,19,20, | 76.4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5277-5280-5284-5300-5351 | por firma de gestor | NO | OK
Drogueria Aeropuerto | arnol | MERCADEO | M011370213 | [35 empty] | JAIRO ARBOLEDA
Drogueria Buga Principal | arnol | MERCADEO | M030011701 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5970 | FIRMADO | NO | OK | JORGE LONDOÑO
Drogueria Bugalagrande | arnol | MERCADEO | M040131701 |  |  | 0 | [32 empty] | JORGE LONDOÑO
Drogueria Carrera 35 | arnol | MERCADEO | M040050213 |  |  | 0 | [32 empty] | CARLOS POSADA
Drogueria Cartago Principal | arnol | MERCADEO | A060010219 |  |  | 0 | [32 empty] | WILLIAM RAIMREZ
Centro Recreativo Buga | arnol | RECREACION | R030060205 | 1,2,3,4,5,9,10, | 152 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 4923-4925-4972-4993-5038-5080-5105 | por firma de gestor | NO | OK | JORGE LONDOÑO
Biblioteca Buga Adultos FTDH | arnol | EDUCACION | E030026005 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5121 | por firma de gestor | NO | OK | JORGE LONDOÑO
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buga | arnol | EDUCACION | ORD500782 | 16,17,18,19, | 64 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5354-5355-5356-5357 | por firma de gestor | NO | NO | JORGE LONDOÑO
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Tuluá | arnol | FOMENTO | ORD500782 |  |  | 0 | [32 empty] | CARLOS POSADA
IETDH Alfonso Potes Roldan | arnol | EDUCACION | A040010224 |  |  | 0 | [32 empty] | CARLOS POSADA
Edificio Administración Tuluá | arnol | ADMINISTRATIVO | A040010219 |  |  | 0 | [32 empty] | CARLOS POSADA
Centro Campestre Tulua | arnol | RECREATIVO | R040070205 |  |  | 0 | [32 empty] | CARLOS POSADA
Ips Comfandi Tuluá | arnol | SALUD | S040060205 | 1,2,3,4,5,6, | 108 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4943-4949-4996-5087-5093-5107 | FIRMADO |  |  | CARLOS POSADA
|  |  |  | 9,10,11,13, | 76 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5245-5242-4244-5241 | por firma de gestor | NO | NO
Ips Comfandi Cartago | arnol | SALUD | S060010205 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12, | 152 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 5115-5125-5226-5128-5130-5131-5133-5134-5135-5124 | por firma de gestor | NO | NO | WILLIAM RAIMREZ
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Palmira | arnol | FOMENTO | ORD500782 | 19,22, | 32 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5282-5353 | por firma de gestor | NO | NO | JAIRO ARBOLEDA
IETDH Palmira | arnol | EDUCACIÓN | E020106101 | 23,24, | 32 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5382-5381- | por firma de gestor | NO | NO | JAIRO ARBOLEDA
Biblioteca escolar colegio palmira | arnol | EDUCACIÓN | E020010205 |  |  | 0 | [32 empty] | JAIRO ARBOLEDA
Biblioteca Florida | arnol | EDUCACIÓN | E020010205 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5276 | por firma de gestor | NO | NO | JAIRO ARBOLEDA
Biblioteca Pública Escolar El Cerrito | arnol | EDUCACIÓN | E020040801 | 17,18, | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5278-5279 | por firma de gestor | NO | NO | JAIRO ARBOLEDA
Biblioteca Pública Escolar San Antonio de los Caballeros | arnol | EDUCACIÓN | E020390801 | 11,12, | 32 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5132-5236 | por firma de gestor | NO | NO | JAIRO ARBOLEDA
Colegio Palmira | arnol | EDUCACIÓN | E020100205 | 1,2,3,4,5,9,10, | 112 | 26 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4619-5008-5009-5010-5012-5083-5106 | por firma de gestor | NO | NO | JAIRO ARBOLEDA
Edificio Sede Administrativa palmira | arnol | ADMINISTRACIÓN | A020010219 | 1,2,5,09,12,16,19, | 112 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 5007-5039-5099-5137-5176-5296-5307- | FIRMADO | NO | NO | JAIRO ARBOLEDA
|  |  |  | 22,25, |  | 0
IETDH Cartago | arnol | ADMINISTRACIÓN | E060010205 |  |  | 0 | [32 empty] | WILLIAM RAIMREZ
Biblioteca Central Palmira | arnol | EDUCACIÓN | E020010205 | 3,4,10,11,17,18, | 64 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4889-5053-5139-5233-5303-5306 | por firma de gestor | NO | NO | JAIRO ARBOLEDA
|  |  |  | 23,24, |  | 0
Note on A57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SE MUEVE FECHA DE PROGRAMACION DEL 18 AL 20 SE ENVIA CORREO
Note on A107: Planeador Comfandi: *Intensidad visita: (3 dias/2 personas) mes

## Datos
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
| HID-SAN | Tipo | INS-ELE | M2 | OBR-CIV | M2 | APY-LOG | Horas | APY-MTTO | Horas | CARP-MET | Tipo | CHA-LLAV | Tipo | CARP-MAD | Tipo | PINT | M2 | ADE-OFI | Tipo | CUBI | M2 | SEÑA | Tipo | PERSIA | Tipo | Total | CON COBRO | SIN COBRO
1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 0 | 1
2 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 0 | 1
3 | 1 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 2 | 1 | 1 | 2
4 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | 0 | 2
5 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 8 | 1 | 7 | 8
6 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suma Parcial | 6 | 8
| 14 | [25 empty] | Suma Total | 14
| 1 |  | HID-SAN |  | Mtto y Reparación Hidro-Sanitario
| 2 |  | INS-ELE |  | Mtto y Reparación Instalaciones Electricas
| 3 |  | OBR-CIV |  | Mtto y Reparación Obra Civil
| 4 |  | APY-LOG |  | Apoyo Logistico
| 5 |  | APY-MTTO |  | Temas de Rutina de mantenimiento preventivo
| 6 |  | CARP-MET |  | Mtto y Reparacion Carpinteria Metalica
| 7 |  | CHA-LLAV |  | Mtto y Reparacion Chapas y Llaves
| 8 |  | CARP-MAD |  | Mtto y Reparacion Carpinteria Madera
| 9 |  | PINT |  | Mtto Pinturas
| 10 |  | ADE-OFI |  | Adecuacion Oficina
| 11 |  | CUBI |  | Mtto y Reparacion Cubiertas
| 12 |  | SEÑA |  | Señalización
| 13 |  | PERSIA |  | Mtto y Reparacion Persiana

## Consolidado Entregas (hidden)
CONSOLIDADO RELACIONES DE ENTREGA MANTENIMIENTO PROGRAMADO
CANTIDAD AUTOGESTIONES-PILARES DE MANTENIMIENTO
N° ENTREGA | FECHA DILIGENC. | SEDE | SUPERVISOR RESPONSABLE | UES | C. COSTO | FECHAS DE EJECUCIÓN | HORAS EJECUTADAS | Q AUTOGEST. | HID-SAN | INS-ELE | OBR-CIV | APY-LOG | APY-MTTO | CARP-MET | CHA-LLAV | CARP-MAD | PINT | ADE-OFI | CUBI | SEÑA | PERSIA | CON COBRO | SIN COBRO | N° CHECK LIST
Total |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SEGUIMIENTO (hidden)
VA EN EL ADJUNTO |  |  |  |  | DIRIGIDO A: |  | CON COPIA A:
sabado, 13 de junio 2026 | Ciudad | UES | Supervisor a Cargo | Facilitador Comfandi | Correo Sede | Correo Facilitador | CORREO UES | SEGURIDAD CORPORATIVA | CORREOS A NIVEL CENTRAL | CORREOS BRILLASEO
| #N/A | #N/A | #N/A | Jairo Arboleda | #N/A | #REF! |  | #N/A | francygaleano@comfandi.com.co; viviansramirez@comfandi.com.co; jansengiraldo@comfandi.com.co; brayanardila@comfandi.com.co; leonardosarria@comfandi.com.co; aprendizmantenimiento1@comfandi.com.co;sebastianarias@comfandi.com.co;hectorcaicedo@comfandi.com.co; mariamartinez@comfandi.com.co; yubizanvelasco@comfandi.com.co | analista1sst.comfandi@brillaseo.com; jhaidy.ruiz@brillaseo.com; almacen1.comfandi@brillaseo.com; alejandro.marin@brillaseo.co;andres.ramirez@brillaseo.co;bryan.martinez@brillaseo.co;adrian.restrepo@brillaseo.co
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
viernes, 12 Junio de 2026 | Ciudad | UES | Supervisor a Cargo | Facilitador Comfandi | Correo Sede | Correo Facilitador | CORREO UES | SEGURIDAD CORPORATIVA | CORREOS A NIVEL CENTRAL | CORREOS BRILLASEO
Colegio Municipal | Cali | EDUCACION | Bryan A. Urbano | Brayan Ardila | carloscaballero@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | cesarfranco@comfandi.com.co' | fernandamartinez@comfandi.com.co; marygonzalez@comfandi.com.co; | centralmonitorprado@comfandi.com.co | francygaleano@comfandi.com.co; viviansramirez@comfandi.com.co; jansengiraldo@comfandi.com.co; brayanardila@comfandi.com.co; leonardosarria@comfandi.com.co; aprendizmantenimiento1@comfandi.com.co;sebastianarias@comfandi.com.co;hectorcaicedo@comfandi.com.co; mariamartinez@comfandi.com.co; yubizanvelasco@comfandi.com.co | analista1sst.comfandi@brillaseo.com; jhaidy.ruiz@brillaseo.com; almacen1.comfandi@brillaseo.com; alejandro.marin@brillaseo.co;andres.ramirez@brillaseo.co;bryan.martinez@brillaseo.co;adrian.restrepo@brillaseo.co
Colegio Miraflores Sede Bachillerato | Cali | EDUCACION | Bryan A. Urbano | Brayan Ardila | colegiomiraflores@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co |  | fernandamartinez@comfandi.com.co; marygonzalez@comfandi.com.co; | centralmonitorprado@comfandi.com.co
Campus E Centro (Fomento Piso 3) | Cali | EDUCACION | Bryan A. Urbano | Brayan Ardila |  |  | fernandamartinez@comfandi.com.co; marygonzalez@comfandi.com.co; | centralmonitorprado@comfandi.com.co
IETDH San Nicolas | Cali | EDUCACION | Bryan A. Urbano | Brayan Ardila |  |  | fernandamartinez@comfandi.com.co; marygonzalez@comfandi.com.co; | centralmonitorprado@comfandi.com.co
Drogueria Valle del Lili II | Cali | MERCADEO | Andres Carrillo | Cesar Franco | drogvalledellili2@comfandi.com.co |  | erikamogollon@comfandi.com.co; williamobando@comfandi.com.co | centralmonitorprado@comfandi.com.co
Drogueria Carrera 35 | Tulua | MERCADEO | Arnol Urrego Angel | Cesar Franco | drogueriacarrera35@comfandi.com.co |  | erikamogollon@comfandi.com.co; williamobando@comfandi.com.co | jairoescalante@comfandi.com.co
Edificio Administración Tuluá | Tulua | ADMINISTRATIVO | Arnol Urrego Angel | Carlos Posada | cenobialoaiza@comfandi.com.co |  |  | jairoescalante@comfandi.com.co
jairoescalante@comfandi.com.co
jairoescalante@comfandi.com.co
jairoescalante@comfandi.com.co
jueves, 11 junio 2026 | Ciudad | UES | Supervisor a Cargo | Facilitador Comfandi | Correo Sede | Correo Facilitador | CORREO UES | SEGURIDAD CORPORATIVA | CORREOS A NIVEL CENTRAL | CORREOS BRILLASEO
Drogueria Valle del Lili | Cali | MERCADEO | Andres Carrillo | Cesar Franco | drogueriavallelili@comfandi.com.co | cesarfranco@comfandi.com.co' | erikamogollon@comfandi.com.co; williamobando@comfandi.com.co | centralmonitorprado@comfandi.com.co | francygaleano@comfandi.com.co; viviansramirez@comfandi.com.co; jansengiraldo@comfandi.com.co; brayanardila@comfandi.com.co; leonardosarria@comfandi.com.co; aprendizmantenimiento1@comfandi.com.co;sebastianarias@comfandi.com.co;hectorcaicedo@comfandi.com.co; mariamartinez@comfandi.com.co; yubizanvelasco@comfandi.com.co | analista1sst.comfandi@brillaseo.com; jhaidy.ruiz@brillaseo.com; almacen1.comfandi@brillaseo.com; alejandro.marin@brillaseo.co;andres.ramirez@brillaseo.co;bryan.martinez@brillaseo.co;adrian.restrepo@brillaseo.co
Ips Salud Integral Amiga | Cali | SALUD | Andres Carrillo | Albeiro Duran | citassia@comfandi.com.co;mjosefacastro@comfandi.com.co |  | gloriayepes@comfandi.com.co | centralmonitorprado@comfandi.com.co
Biblioteca Buga Adultos FTDH | Buga | EDUCACION | Sebastian andres padilla | Jairo Arboleda | directorcolegiobuga@comfandi.com.co; dianaarboleda@comfandi.com.co | #REF! | fernandamartinez@comfandi.com.co; marygonzalez@comfandi.com.co; | jairoescalante@comfandi.com.co
Biblioteca Pública Escolar San Antonio de los Caballeros | Florida | EDUCACIÓN | Hans Blake Salas Millan | Jairo Arboleda | libardodiaz@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | #REF! |  | jairoescalante@comfandi.com.co
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | #N/A
Note on A32: Planeador Comfandi: *Intensidad visita: (3 dias/2 personas) mes

## CORREOS 01
ZONA-CENTRO
Edificio Comfandi El Prado | dianaramos@comfandi.com.co
Colegio El Prado Sede Bachillerato | maritzamedina@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Ips Comfandi El Prado | mjosefacastro@comfandi.com.co
Centro Campestre Comfandi Arroyohondo | luzmarinacastro@comfandi.com.co; luissierra@comfandi.com.co
Colegio Yumbo | colegioyumbo@comfandi.com.co; julianbetancourth@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Ips Comfandi Torres | diripstorres@comfandi.com.co
Drogueria Av. 6 La Flora 2 | droguerialaflora2@comfandi.com.co
Drogueria Av. Sexta | drogueriaavsexta@comfandi.com.co
Droguería Centenario | drogcentenario@comfandi.com.co
Drogueria Chipichape | drogueriachipichape@comfandi.com.co
Drogueria Clinica de Occidente | drogueriaclinicaoccidente@comfandi.com.co
Drogueria Clinica Remedios | droguerialosremedios@comfandi.com.co
Drogueria El Prado | drogueriaelprado@comfandi.com.co
Drogueria La Flora | droguerialaflora@comfandi.com.co
Ips Comfandi Yumbo | diripsyumbo@comfandi.com.co
Colegio Municipal | carloscaballero@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Colegio Las Delicias | colegiodelicias@comfandi.com.co; dianaarboleda@comfandi.com.co
Ips Comfandi Alameda | diripsalameda2@comfandi.com.co;secrealameda2@comfandi.com.co
Colegio Miraflores Sede Bachillerato | colegiomiraflores@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Campus E Centro
Campus E Centro (Fomento Piso 3)
Colegio Calipso | colegiocalipso@comfandi.com.co; marycuellar@comfandi.com.co; secrecolegiocalipso@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Colegio San Nicolas - Biblioteca - Auditorio | carloscaballero@comfandi.com.co; oscarcastillo@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Ips Comfandi San Nicolas | diripssannicolas@comfandi.com.co; auxtecnovigilancia@comfandi.com.co; luzkarimeramos@comfandi.com.co; astridsierra@comfandi.com.co; geillilusierra@comfandi.com.co; tatianaalzate@comfandi.com.co; Lilianatovar@comfandi.com.co
IETDH San Nicolas
Colegio El Prado Sede Bachillerato (Móvil)
Centro Campestre Comfandi Pance | recreacionpance@comfandi.com.co
Clinica Comfandi Tequendama | drogclinicatequendama@comfandi.com.co
Laboratorio Especializado | lilianatovar@comfandi.com.co
Drogueria Cañas Gordas | drogcanasgordas@comfandi.com.co
Droguería Cañaveralejo | drogcanaveralejo@comfandi.com.co
Drogueria Cerros Plaza | drogueriacerrosplaza@comfandi.com.co
Drogueria Clinica Vida | drogueriaclinicavida@comfandi.com.co
Drogueria Cll 25 EDS Caney | drogueriaedscaney@comfandi.com.co
Drogueria Morichal | drogueriamorichal@comfandi.com.co
Drogueria Podium | drogueriapodium@comfandi.com.co
Drogueria San Fernando | drogueriasanfernando@comfandi.com.co
Drogueria San Joaquín | drogsanjoaquin@comfandi.com.co
Drogueria Supermercado Cosmocentro | drogueriacosmocentro@comfandi.com.co
Drogueria Tequendama II | drogueriatequendama2@comfandi.com.co
Drogueria Unicentro | drogueriaunicentro@comfandi.com.co
Drogueria Valle del Lili | drogueriavallelili@comfandi.com.co
Drogueria Valle del Lili II | drogvalledellili2@comfandi.com.co
Ips Comfandi Morichal | alejandragiraldo@comfandi.com.co;almacenipsmorichal@comfandi.com.co
Ips Salud Integral Amiga | citassia@comfandi.com.co;mjosefacastro@comfandi.com.co
Colegio Ciudadela (Sede Primaria de Miraflores) | mariaangelicaparra@comfandi.com.co;auxacademicociudadela@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Colegio Terranova | directorcolegioterranova@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Colegio Buga | directorcolegiobuga@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Edificio Administración Buga | andreahernandez@comfandi.com.co
Ips Comfandi Buga | direccionipsbuga@comfandi.com.co
IETDH Buenaventura | claudiagrueso@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buenaventura | claudiagrueso@comfandi.com.co; mariafernandalopez@comfandi.com.co; juanrocha@comfandi.com.co
CIS Buenaventura | auxcisbuenaventura@Comfandi.com.co
Drogueria Buenaventura Bella Vista | drogbellavistabuenaventura@comfandi.com.co
Colegio El Lago | directoracolegiostulua@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Biblioteca Colegio El Lago
Clinica Comfandi Cartago | direccionipscartago@comfandi.com.co
Clinica e IPS Comfandi Palmira
Drogueria Aeropuerto | drogueriaaeropuerto@comfandi.com.co
Drogueria Buga Principal | drogueriabugaprincipal@comfandi.com.co
Drogueria Bugalagrande | drogbugalagrande@comfandi.com.co
Drogueria Carrera 35 | drogueriacarrera35@comfandi.com.co
Drogueria Cartago Principal | drogueriaprincipalcartago@comfandi.com.co
Centro Recreativo Buga | centrorecreativobuga@comfandi.com.co
Biblioteca Buga Adultos FTDH | directorcolegiobuga@comfandi.com.co; dianaarboleda@comfandi.com.co
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buga | alejandroaguirre@comfandi.com.co; juanrocha@comfandi.com.co
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Tuluá | alexisrojasospina@comfandi.com.co; juanrocha@comfandi.com.co
IETDH Alfonso Potes Roldan | norhabedoya@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Edificio Administración Tuluá | cenobialoaiza@comfandi.com.co
Centro Campestre Tulua | margaritagracia@comfandi.com.co; mauriciorengifo@comfandi.com.co
Ips Comfandi Tuluá | direccionipstulua@comfandi.com.co
Ips Comfandi Cartago | secreipscartago@comfandi.com.co
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Palmira | dianalizalda@comfandi.com.co; juanrocha@comfandi.com.co
IETDH Palmira | leidybravo@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Biblioteca escolar colegio palmira | milenavelez@comfandi.com.co;gracielapena@comfandi.com.co;biblioescolarpalmira@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Biblioteca Florida | libardodiaz@comfandi.com.co;lorenarivas@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Biblioteca Pública Escolar El Cerrito | libardodiaz@comfandi.com.co;karenvalencia@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Biblioteca Pública Escolar San Antonio de los Caballeros | libardodiaz@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Colegio Palmira | carlosmontoya@comfandi.com.co; miltonbotina@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Edificio Sede Administrativa palmira | pilargiraldo@comfandi.com.co;claudiacastillo@comfandi.com.co
IETDH Cartago | doraguzman@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Biblioteca Central Palmira | libardodiaz@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Biblioteca Pública Escolar San Antonio de los Caballeros | libardodiaz@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Colegio Palmira | carlosmontoya@comfandi.com.co; miltonbotina@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Edificio Sede Administrativa palmira | pilargiraldo@comfandi.com.co;claudiacastillo@comfandi.com.co
IETDH Cartago | doraguzman@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Biblioteca Central Palmira | libardodiaz@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co
Note on A81: Planeador Comfandi: *Intensidad visita: (3 dias/2 personas) mes

## Directorio comf+ zon
UES | SEDE COMFANDI | UBICACIÓN | MODELO | DIRECCIÓN | CONTACTO PPL. | CEL. | CONTACTO SUPLENTE | CEL.2 | CORREO AREA | Facilitador Comfandi | Correo-Facilitador | Telefono-facilitador
ADMINISTRACIÓN | Edificio Comfandi El Prado | Cali | In House | Cr 23 # 26B-46 | Diana Maria Ramos | 3176352332 |  | 3340000 EXT-2514 | dianaramos@comfandi.com.co | Diana Maria Ramos - Jose Joaquin Delgado Granada | dianaramos@comfandi.com.co;josedelgado@comfandi.com.co | 3176352332-321 7556027
ADMINISTRACIÓN | Edificio Sede Administrativa palmira | Palmira | In House | Cl 28 # 32-03 /05 | Maria del Pilar Giraldo-CLAUDIA CASTILLO- LAIDY JANET GUAQUEX VALLEJO- |  | Claudua castillo | 2705800 ext 37104 | pilargiraldo@comfandi.com.co;claudiacastillo@comfandi.com.co | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
ADMINISTRACIÓN | Edificio Administración Buga | Buga | In House | CALLE 5 #16-78 | LAIDY JANET GUAQUEX VALLEJO- | 3184755867 | TULIA EDITH MUNAR |  | andreahernandez@comfandi.com.co | Jorge Luis Londoño | jorgelondono@comfandi.com.co | 3184093825
ADMINISTRACIÓN | Edificio Administración Tuluá | Tuluá | Movil | Cl 26 # 21-20 | DANIELA NIETO |  | Marcela Gutierez | 317-6486639 | cenobialoaiza@comfandi.com.co | Carlos Humberto Posada | mantenimientotulua@comfandi.com.co | 3178929192
ADMINISTRACIÓN | Sede Administrativa Cartago | Cartago | Movil | Cr 5 # 8-46 | Maria del Pilar Giraldo | 3162953112 | Juliana Gallego | 3162953112 - 36304 | victoriavelasquez@comfandi.com.co;julianagallego@comfandi.com.co | William A. Ramirez Yusti | williamramirez@comfandi.com.co | 3183355485
EDUCACIÓN | Biblioteca Buga Adultos FTDH | Buga | Movil | Cr 12 Carretera Central salida sur | IDALIA CUERO |  | DIANA MARIA CIFUENTES | 228 6416 – 237 5858 | directorcolegiobuga@comfandi.com.co; dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Biblioteca Central Palmira | Palmira | In House | Cl 32A # 28-55 - 51 | Libardo de Jesus Diaz Cabrera |  | DIEGO FERNANDO GIRON | 2705800 | libardodiaz@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Biblioteca Chiminangos | Tuluá | Movil | calle 23 con carrera 7 y 7 A | Claudia Patricia Tamayo |  | Claribel Buitrago | 317-2352678 | claudiatamayo@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Biblioteca Florida | Florida | Movil | Cr 21 Cl 9 esquina | Libardo de Jesus Diaz Cabrera |  | LORENA RIVAS HURTADO | 313 7173714 | libardodiaz@comfandi.com.co;lorenarivas@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Biblioteca Pública Escolar El Cerrito | El Cerrito | Movil | Cl 8 # 12-44 | Libardo de Jesus Diaz Cabrera |  | KAREN VALERIA VASQUEZ | 3146759986-311 3190268 | libardodiaz@comfandi.com.co;karenvalencia@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Biblioteca Pública Escolar San Antonio de los Caballeros | Florida | Movil | Urb Central Castilla Casa # 5 Correg San A | Libardo de Jesus Diaz Cabrera |  | CLAUDIA VANESSA MILLAN | 322 5414535 | libardodiaz@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Campus E Centro | Cali | Movil | Cl 8 # 6-23 | JULIAN COLORADO | 312 826 0075 | Sandra Patricia Osorio,Jose Marino Rengifo | 3340000- ext-1320 | juliancolorado@comfandi.com.co;auxccultural@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Centro Desarrollo Infantil Rincón de Azucar (Cgto. El placer) | El Cerrito | Movil | Corregimiento El Placer Port de Comfandi | LEIDY YOHANNA VILLADA RIAÑOS |  | LUZ KARIME DÍAZ | 317 434 9175 | cdicerrito@comfandi.com.co;luzdiaz@comfandi.com.co;auxprimerainfancia@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio Buga | Buga | Movil | Cr 12 Carretera Central salida sur | IDALIA CUERO |  | DIANA MARIA CIFUENTES | 228 6416 – 237 5858 | directorcolegiobuga@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio Calipso | Cali | Movil | Cl 70 # 28D3-129 | ALVEIRO VELASCO CASTAÑO |  | MARTHA CECILIA IDROBO ORTEGA | 4379485-4370593-3182575557 | colegiocalipso@comfandi.com.co; marycuellar@comfandi.com.co; secrecolegiocalipso@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio Ciudadela (Sede Primaria de Miraflores) | Cali | Movil | Cl 34 # 83B-50 | María Angélica Parra V. | 3323368 | Steven Dominguez Monsalve | 3323368-3184153724 | mariaangelicaparra@comfandi.com.co;auxacademicociudadela@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio El Lago | Tuluá | In House | Cl 39A # 20A-21 | Angelita Gonzalez |  | Leonardo Ortega | 317-6836322 | directoracolegiostulua@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio El Prado Sede Bachillerato | Cali | In House | Cr 23 # 26B-20 | MARITZA EUGENIA MEDINA GUTIERREZ |  | MAYERLIN HERNANDEZ URBANO | 3165135252 | maritzamedina@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Diana Maria Ramos - Jose Joaquin Delgado Granada | dianaramos@comfandi.com.co;josedelgado@comfandi.com.co | 3176352332-321 7556027
EDUCACIÓN | Colegio Las Delicias | Cali | Movil | Cr 5 # 36A-45 | EIBER ESCOBAR BECERRA | CLAUDIA FERNANDA CHAUX RODRÍGUEZ-JULIAN ANDRES BETHANCOUR BRAVO | LAURA MARCELA TIGREROS CARDENAS | 4421950- 3126388- 3165133951-3017431163 | colegiodelicias@comfandi.com.co; dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio Miraflores Sede Bachillerato | Cali | Movil | Cl 3 # 23B-18 | PAOLA ANDREA TORO LARGACHA | 3154515005 | ELIANA MARYORY SANCHEZ CARDONA | 5560321-5568467-3165134295 | colegiomiraflores@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio Municipal | Cali | Movil | Cr 11 F # 33A-86 | CARLOS ANDRES CABALLERO MOLINA |  | JESSICA RAMIREZ VALENCIA | 4421943 -3165133757- | carloscaballero@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio Palmira | Palmira | Movil | Cr 33A # 26-42 | Norma constanza soto Chicangana |  | Yamilet Daza Herrera | 2705800 | carlosmontoya@comfandi.com.co; miltonbotina@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio Prados de Oriente (Sede Primaria El Prado) | Cali | Movil | Cr 25B # 29-58 | MARIA STEFANI ZUÑIGA -Jackeline Castro Quintero |  | JANETH LORENA ARCE FLOREZ-undefined [secrecolegioprados@comfandi.com.co] | 3348668-3184153721 | coordinadorcolegiopradosoriente@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio San Nicolas - Biblioteca - Auditorio | Cali | In House | Cr 7 # 21-04 | CARLOS ANDRES CABALLERO MOLINA |  | MONICA LEDESMA VARON | 6851414-3165133796 | carloscaballero@comfandi.com.co; oscarcastillo@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio Terranova | Jamundi | Movil | Cl 13B # 49 sur-30 Jamundi | CLAUDIA VIVIANA TRUJILLO DUQUE |  | MARISELA MOTTA OCAMPO | 5150129- 314 682 90 62 | directorcolegioterranova@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Colegio Yumbo | Yumbo | Movil | Cr 6 # 14-116 | CLAUDIA CHAUZ |  | MONICA MORENO GUZMAN | 6693118 - 6691537 | colegioyumbo@comfandi.com.co; julianbetancourth@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | IETDH Alfonso Potes Roldan | Tuluá | Movil | Cr 37 # 28A-48 | NORHA INES BEDOYA |  | YUDI MONDRAGON/MARISELA VARGAS | 2248808 - 2317460 - 3185007284 | norhabedoya@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | IETDH Buenaventura | Buenaventura | In House | Cr 2 #2-39 Piso 3 | CLAUDIA PATRICIA GRUESO RIASCOS |  | MARIA FERNANDA LOPEZ ALVAREZ | 2412912 - 3176464734 | claudiagrueso@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | IETDH Cartago | Cartago | Movil | Cr 4 # 13-99 | DORA LUCIA GUZMAN |  | DORA LUCIA GUZMAN | 2110111 | doraguzman@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | IETDH Chiminangos | Tuluá | Movil | calle 23 con carrera 7 y 7 A | Nhora Ines Bedoya Barrios |  | Yudi A. mondragon | 318-5007284 | norhabedoya@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | IETDH La Ventura | Buga | Movil | Cr 18 # 18A-42 | JUAN CARLOS VALENCIA |  |  | EXT-1870 | juancarlosvalenciah@gmail.com;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | IETDH Palmira | Palmira | Movil | Cr 33A # 26-42 | Claudia Milena velez |  | Lorena Bravo Rivera | PBX. 4866565 EXT 24650 | leidybravo@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | IETDH San Nicolas | Cali | In House | Cl 21 # 7-50 | MARY NELSY GONZALEZ TENORIO |  | Jhon Fredy Hincapie | 6851414 | jhonfredyhincapie@comfandi.com.co; miltonbotina@comfandi.com.co; oscarcastillo@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
EDUCACIÓN | Unidad de Servicios Chiminangos | Tuluá | Movil | DIAGONAL 22 TRANSVERSAL 7 Y 7A | NORHA INES BEDOYA BARRIOS |  | YUDI ANDREA MONDRAGON | 318-5007284 | norhabedoya@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
FOMENTO | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Tuluá | Tuluá | Movil | Cl 26 # 21-20 | Alexis Rojas Ospina |  | Nury A. Pulido J. | 317-2824912 | alexisrojasospina@comfandi.com.co; juanrocha@comfandi.com.co | Carlos Humberto Posada | mantenimientotulua@comfandi.com.co | 3178929192
FOMENTO | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Yumbo | Yumbo | Movil | Cl 6 # 4-69 | Karen Murcia | 6572435 | Edwin Tobar | 3340000 ext 41227 | karenmurcia@comfandi.com.co; dorianmarquez@comfandi.com.co; juanrocha@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
FOMENTO | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buga | Buga | Movil | Cr 9 # 11-52 | Alejandro Aguirre | 3176485782 | Luz Jhoana Arismendi | 3157471583 | alejandroaguirre@comfandi.com.co; juanrocha@comfandi.com.co | Jorge Luis Londoño | jorgelondono@comfandi.com.co | 3184093825
FOMENTO | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buenaventura | Buenaventura | In House | Cr 2 # 2-39 | Miller Aleixo Braham Barco | 3168221195 | MARIA FERNANDA LOPEZ ALVAREZ | 2412912 - 3176464734 | claudiagrueso@comfandi.com.co; mariafernandalopez@comfandi.com.co; juanrocha@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
FOMENTO | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Palmira | Palmira | Movil | Cl 32A # 28-03 | Diana Carolina Lizalda Rosero |  |  | 2705800 ext 37020 | dianalizalda@comfandi.com.co; juanrocha@comfandi.com.co | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Supermercado Santa Rosa | Cali | Movil | Clle 8 # 8-26 | YULY EMILIA OVIEDO CRÚZ | 318-415-37-10 |  | 8841198 -8841195 | SUPERSTAROSA@COMFANDI.COM.CO | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Santa Rosa | Cali | Movil | Cl 8 # 8-26 | DIANA FERNANDA GARCIA MORENO | 3163137008 |  | 884 11 95 | drogueriasantarosa@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado Ciudadela | Cali | Movil | Clle 83c # 30-31 | ALBERTO OCAMPO VÁSQUEZ | 318-338-10-58 |  | 3323391-3323369 | SUPERCIUDADELA@COMFANDI.COM.CO | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
MERCADEO | Drogueria Ciudadela | Cali | Movil | Clle 83c # 30-31 | ALBERTO PELAEZ LEON | 3175762765 |  | 316 92 97 | drogueriaciudadela@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado La Merced | Cali | Movil | Av. 3Nt # 51N24 | GUSTAVO ADOLFO FORERO POLO | 317-437-04-17 |  | 665 52 38 - 6661052 -6646853 -6650000 | SUPERLAMERCED@COMFANDI.COM.CO | Jansen Loris Giraldo | jansengiraldo@comfandi.com.co | 322 8817201
MERCADEO | Drogueria La Merced | Cali | Movil | Av 3AN # 51N-56 | ELIZABETH LONDOÑO OSPINA | 3188021240 |  | 666 10 52 - 665 00 00 | droguerialamerced@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria San Fernando | Cali | Movil | Cr 36 # 5-68 | JENY PAOLA CUERO | 3173693684 |  | 554 51 12 | drogueriasanfernando@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado San Fernando | Cali | Movil | Cra 36 # 5-68 | JHON ANDERSON MELO | 3173693684 |  | 5567688-5575907 | drogueriasanfernando@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
MERCADEO | Supermercado Morichal | Cali | Movil | Clle 54 # 42B-21 | JORGE HERNAN ARBOLEDA MOLINA | 318 415 37 16 |  | 3271922-3271913 | SUPERMERCADOMORICHAL@COMFANDI.COM.CO | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
MERCADEO | Drogueria Morichal | Cali | Movil | Cl 54 # 42B-21 | JONNY HERRERA SOTO | 3187083328 |  | 338 17 10 | drogueriamorichal@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado Torres de Comfandi | Cali | In House | Cra 1 # 56-20 | JORGE HERNAN RINCON MEJIA | 318-415-36-85 |  | 4291538 - 6657988 - 6646088 - 6646089 - 6646093 | SUPERTORRES@COMFANDI.COM.CO | Jansen Loris Giraldo | jansengiraldo@comfandi.com.co | 322 8817201
MERCADEO | Drogueria Torres de Comfandi | Cali | In House | Cr 1 # 56-20 | HERNAN FRANCO | 3128149782 |  | 6657988 - 6646088 - 6646089 - 6646093 la EXT.202 | drogueriatorres@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Clinica Amiga | Cali | Movil | Cl 18 # 69-65 La Hacienda | TATIANA RODRÍGUEZ | 3168717711 |  | 333 69 99 OPCIÓN 6 - Fijo 3395809 | drogueriaclinicaamiga@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado Guadalupe | Cali | In House | Clle 10 # 56-05 | LUIS EVELIO ARBELAEZ BETANCUR | 317-636-55-83 |  | 3319400 | SUPERGUADALUPE@COMFANDI.COM.CO | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
MERCADEO | Drogueria Guadalupe | Cali | Movil | Cl 10 # 56-05 | ERIKA VIRGEN | 3104115984 |  | 331 94 00 Ext. 106 - 331 95 15 | drogueriaguadalupe@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado Jamundi | Jamundi | Movil | Cra 11 Clle 13 esquina | CELSA MILDREY MELCHOR C. | 317 367 65 45 |  | 5161179 -5530478 | SUPERJAMUNDI@COMFANDI.COM.CO | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
MERCADEO | Drogueria Jamundi | Jamundi | Movil | CARRERA 11 con CALLE 13 ESQUINA | CAROLINA FIGUEROA | 3187164797 |  | 553 04 78 | drogueriajamundi@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3168785276
MERCADEO | Supermercado El Prado | Cali | In House | Cra 23 # 26B46 | ESTHER JULIA ROJAS MOLINA | 317-660-95-78 |  | 335 58 62 | SUPERELPRADO@COMFANDI.COM.CO | Jose Joaquin Delgado Granada | josedelgado@comfandi.com.co | 321 7556027
MERCADEO | Drogueria El Prado | Cali | In House | CARRERA 23 No. 26 B 46 | KAREN CASTILLO | 3178005503 |  | 334 00 00 Ext. 2051 - 2075 Directo 3364364 | drogueriaelprado@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Centro de Distribución El Prado (CENDIS) | Cali | In House | Cr 23 # 26B-46 | Ramiro Fidel Rojas Herrera | EXT-2092 | OCTAVIO GOMEZ | 3340000- EXT-2021 | ramirorojas@comfandi.com.co;octaviogomez@comfandi.com.co | Diana Maria Ramos | dianaramos@comfandi.com.co | 3176352332
MERCADEO | Drogueria Imbanaco Principal | Cali | Movil | CRA 38A 5A100 | MARCELA BERMUDEZ GIRALDO | 3174304561 |  | 556 76 84 - 557 04 74 | imbanaco@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Av. Sexta | Cali | Movil | AVDA. 6N 24N-108 | DIANA DOMINGUEZ | 3188833979 |  | 896 4473 - 667 6868 | drogueriaavsexta@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Clinica Remedios | Cali | Movil | AV. 2CN 24N-176 | LEISA MILENA GUTIERREZ |  |  | 3998440 - 3998444-3128151061 | droguerialosremedios@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Farallones | Cali | Movil | Cl. 9C # 50-25 L.3 ALA A | LILIANA SANTA | 3153969891 |  | 513 59 48 - 487 81 23 | drogueriafarallones@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Surtifamiliar Alameda | Cali | Movil | CL 9B # 23C65 | HAROLD DAVID BONILLA FRANCO | 3187118911 |  | 5572311 - 5584789 | drogueriasurtifamiliar@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Unico | Cali | Movil | CL 52 CRA 3 Y 4 L. 258 | BELSSI DORANGELA RICO ORDOÑEZ | 3156705393 |  | 4398173- 6658713 | drogueriaunico@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria El ingenio | Cali | Movil | Cl. 16 No 85-42 | MAURICIO BARONA CHACON | 3183505271 |  | 330 02 55 - 330 98 63 - 330 07 72 | rapitiendaelingenio@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Desepaz | Cali | Movil | CRA 25 CL 121 ESQUINA #121-42 | SONIA GERTRUDIS QUIÑONEZ | 3162495995 |  | 420 69 37 | drogueriadesepaz@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado Desepaz | Cali | Movil | Cra 25 # 121-42 | LUIS FERNANDO MILLAN MORENO | 317-657-31-53 |  | 4206937-4206974-4206989-4206919 | SUPERDESEPAZ@COMFANDI.COM.CO | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Tequendama II | Cali | Movil | Carrera 42 # 5E10 | JUAN CARLOS MENDEZ SANCHEZ | 3156128955 |  | 551 32 65 - 551 34 20 | drogueriatequendama2@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado La Terminal | Cali | Movil | Clle 30N # 2A-29 Loc. 120-121 | FREDY ALBERTO GUTIERREZ ROJAS | 3156128955 |  | 668 48 20 - 668 46 81- 668 53 56 | SUPERTERMINAL@COMFANDI.COM.CO | Jansen Loris Giraldo | jansengiraldo@comfandi.com.co | 322 8817201
MERCADEO | Drogueria Terminal | Cali | Movil | CALLE 30N No. 2A - 29 LOCAL 120 - 121 | MARTHA CECILIA CORDOBA MOSQUERA | 3174347806 |  | 413 94 59 | drogueriaterminal@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Valle del Lili | Cali | Movil | AV.S.BOL. CRA. 98 18-49 | MARIA VICTORIA ROMERO | 3116366608 |  | 3116366608 | drogueriavallelili@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Santa Teresita | Cali | Movil | AVDA. COL. 5-281 | JOSE ALEJANDRO VASQUEZ | 3167473583 |  | 892 65 64 - 892 65 98 | rapitiendasantateresita@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Superinter Melendez | Cali | Movil | Cra 94 # 4-89 | CONSUELO SERNA MARIN | 3187082114 |  | 333 32 61 - 333 32 36 | drogueriamelendez@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Proveeduria El Poblado | Cali | Movil | CARRERA 28F No. 72L-79 | YEISON YARA FERNÁNDEZ | 317-369-20-42 |  | 4268692-4269251 | proveeduriapoblado@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
MERCADEO | Drogueria La Flora | Cali | Movil | Cl 52N # 5BN - 134 | FRANCY MERA PEÑA | 3184721448 |  | 665 73 97 | droguerialaflora@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Alameda | Cali | Movil | CALLE 5 No. 23B - 02 | LESLIE MARCELA VERNAZA QUINTERO | 3128167377 |  | 310 00 08 | drogueriaalameda@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Superinter Yumbo | Yumbo | Movil | CL.15 # 5 - 100 | DIANA MARCELA MARTINEZ | 3157208058 |  | 695 73 31 | drogsuperyumbointer@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Superinter Pasarela | Cali | Movil | AV. 5 NORTE # 23 DN 40 | LUZ STELLA MONTOYA CRUZ | 3125048909 |  | 890 21 98 | drogueriapasarela@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Imbanaco Calle 5 | Cali | Movil | Cl 5 # 38 B 105 L 102 | LEIDY JOHANA ARISTIZABAL TORRES | 3162340199 |  | 5141449 - 5141586 | imbanacocallequinta@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Droguería Cañaveralejo | Cali | Movil | CL. 5 # 56 - 20 LOCAL 9 | MARILUZ PULGARÍN | 3153114480 |  | 553 60 92 | drogcanaveralejo@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Aeropuerto | Palmira | Movil | Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Terminal 2 Local 234 | JULIANA ANDREA FANDIÑO ARCILA | 3164151536 |  | 6663078 - 6663105 - 6663107 | drogueriaaeropuerto@comfandi.com.co | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Drogueria Unicentro | Cali | Movil | CRA. 100 # 5-169 L.178 A | EMILSEN SEGOVIA VELASCO | 3186515797 |  | 3160248 - 5555501 | drogueriaunicentro@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria La Martina | Cali | Movil | CRA 70 # 13B - 18 | JOSE IGNACIO CIFUENTES | 3164648692 |  | 5558730 - 5558731 | droguerialamartina@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Droguería Centenario | Cali | Movil | Ave 4 Norte # 7N-46/64 L.102 | DIANA MARCELA RODRIGUEZ | 3174419960 |  | 3950068 - 3956974 | drogcentenario@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Aventura Plaza | Cali | Movil | CRA 100 # 15A-71 L.100 | ANGIE GUZMAN | 3162675926 |  | 3327795 - 5551552 - 5551564 | drogaventuraplaza@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Buenos Aires | Cali | Movil | CRA 73 # 3-39 | ORLEANS FREDDY ANGULO PAYAN | 3183913821 |  | 3238686-3230626-3233561 | drogbuenosaires@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria San Joaquín | Cali | Movil | CALLE 25 # 85 B - 100 | ALBEIRO MINOTA OCORO | 3173680831 |  | 4851523 | drogsanjoaquin@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Droguería Palmetto | Cali | Movil | CL.9 # 49-21 LOCAL 115 CENTRO COMERCIAL PALMETTO | MAYERNI ORDOÑEZ PIMENTEL | 3183888411 |  | 5550056-5550283-5550142 | drogueriapalmetto@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado Cañas Gordas | Cali | Movil | Calle 18 No. 114-20 | usbeny | 312 814 36 67 |  | 555 37 98 | supercanasgordas@comfandi.com.co | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
MERCADEO | Drogueria Cañas Gordas | Cali | Movil | CALLE 18 # 114 B - 20 | CARLOS ALBERTO QUESADA | 3173680825 | YAMILETH | 5553798 | drogcanasgordas@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Droguería Brisas de los alamos (Cañaveral) | Cali | Movil | Cl. 75 C # 2 A 100 Brisas de los Alamos | JOSE ISRAEL PORTUGUEZ TRIBALDO | 3167526291 |  | 6657464 - 6657521 | drogueriabrisas@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Droguería Melendez II | Cali | Movil | CRA 94 # 4 - 75 | EDITH VICTORIA QUIÑONEZ LANDAZURI | 3162820107 |  | 5529818 - 5529759 - 5529812 | drogueriamelendez2@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Droguería Colon | Cali | Movil | Cl. 14 # 38 A - 11 | EDWIN DANIEL PRECIADO ANGULO | 3188878483 |  | 3365273 - 3365275 | drogueriacolon@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Ciudad Jardin II | Cali | Movil | Cl.18 # 106 - 46 Green's Plaza | OLGA PATRICIA ESCOBAR | 3187488725 |  | 5555234 - 5593045 | drogueriaciudadjardin2@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Plaza 70 | Cali | Movil | Cra.70 # 1 B- 65 L. 10 - 11 Av.Los Chorros |  | 3174407656 |  | 3397203 - 3398224 - 6575555 | drogueriaplaza70@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Droguería Callejón de las chuchas | Cali | Movil | Cra. 122 # 16 A - 18 L. 1 y 2 | PAULO CESAR BARRETO | 3186601814 |  | 3339765 - 3339772 | drogcallejonchuchas@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Cerros Plaza | Cali | Movil | CALLE1 # 55B-141- LOCAL 4 | YULIEMA PAOLA TULCAN GUERRERO | 3125782946 |  | 5528545-5550823 | drogueriacerrosplaza@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Paso Ancho Santodomingo | Cali | Movil | calle13 # 44-39 | KARLA MARÍA NARANJO | 3163117533 |  |  | drogsantodomingo@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Alfaguara | Jamundi | Movil | CL.2 # 22 - 175 L.61,62 CENTRO COMERCIAL ALFAGUARA | CARMEN JOHANA MOSQUERA | 3173804651 |  | 5923522 - 5923526 - 5923519 | drogueriaalfaguara@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3168785276
MERCADEO | Drogueria Chipichape | Cali | Movil | Ave.6 A Norte # 37 n 25 L.2-15 | ANYI BIBIANA CUAICHAR GOYES | 3165073078 |  | 6593162 - 6593146 - 6592763 | drogueriachipichape@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Limonar | Cali | Movil | Cl. 9 # 65 A - 40 | LEONELA VALENCIA ALARCON | 3173315897 |  | 5554765 - 5553169 - 5554908 | droguerialimonar@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Holguines | Cali | Movil | CRA 100 # 11 - 60 Local 123 | WALTER ORTEGA | 3166037125 |  | 3155230 - 3152143 | drogueriaholguines@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Minimarket Jamundi | Jamundi | Movil | Cra. 10 # 16 - 158 L.2 | CAROLINA FIGUEROA | 3188473560 |  | 5923540 - 5923541 - 5923593 | drogyminimarjamundi@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3168785276
MERCADEO | Drogueria Reina Victoria | Popayan | Movil | Cl. 15 N # 5 - 18 Locales 107 y 108 | YINA FERNANDA DELGADO ANAYA | 3182491863 |  | 8323999 - 8323998 - 8323997 | drogminimareinavic@comfandi.com.co | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
MERCADEO | Drogueria Caldas Calle Quinta | Cali | Movil | Cl. 5 # 69 - 18 y 69-20 | DORA RINCON CAÑAVERAL | 3157208533 |  | 3395537 - 3395563 - 3395421 | drogcaldascallequinta@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Av. Sexta Granada | Cali | Movil | Av. 6 # 17N -67 | Leonardo Izquierdo Cifuentes |  |  | 6684401-6684402 | drogueriasextagranada@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado Principal Palmira | Palmira | In House | Clle 32A # 28-03 | WILSON LEONARDO RUIZ CABRERA | 316-513-60-01 |  | 2705800-2705854 ext. 37146-37154 | SUPERPALMIRA@COMFANDI.COM.CO | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Drogueria Centro Palmira | Palmira | Movil | CALLE 32 a # 28-03 | GLORIA EDILMA ARCILA |  |  | 270 58 71 - 270 00 80 | drogueriaprincipalpalmira@comfandi.com.co | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Drogueria Urgencias Clinica Comfandi Palmira | Palmira | Movil | CL.32 # 22 - 00 | DIANA CAROLINA BELALCAZAR LIBREROS | 3184249311 |  | 2829960 | drogpalmirau@comfandi.com.co | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Supermercado Ginebra | Ginebra | Movil | Clle 5A #1-58 | BALMORE SALCEDO HOLGUIN | 318 268 54 10 |  | 2561695 | SUPERGINEBRA@COMFANDI.COM.CO | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Drogueria Ginebra | Ginebra | Movil | CALLE 5 # 1 - 58 | MARIO GERMAN HERNANDEZ ESCOBAR |  |  | 256 10 36 - 256 16 95 | drogueriaginebra@comfandi.com.co | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Drogueria Palma Real | Palmira | Movil | CRA 28 # 44-73 L. 111B Y 112B | GUIOVANI CABRERA VIEDMA | 3176572702 |  | 270 7754 | drogueriapalmareal@comfandi.com.co | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Drogueria Carrera 26 | Palmira | Movil | CRA. 26 30 - 88 | HELMER SERRANO RIVERA |  |  | 273 23 12 | drogueriak26palmira@comfandi.com.co | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Drogueria Candelaria | Candelaria | Movil | CL. 10 # 7 - 32 | ANA MARIA DEL PILAR GUTIERREZ | 3216290697 |  | 264 63 06 | drogueriacandelaria@comfandi.com.co | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Supermercado Candelaria | Candelaria | Movil | Clle 10 # 7-32 Candelaria | ROBINSON ALEXANDER ALEGRIA M. | 317-440-73-62 |  | 092–2648135- 2648288 | SUPERCANDELARIA@COMFANDI.COM.CO | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Drogueria Llanogrande | Palmira | Movil | Cl.31 # 44 - 239 Locales 214 - 215 | GUIOVANI CABRERA VIEDMA | 3173676549 |  | 2855601 - 2855603 - 2855621 | drogueriallanogrande@comfandi.com.co | Jairo Arboleda | jairoarboleda@comfandi.com.co | 3183355665
MERCADEO | Supermercado Buga Principal | Buga | In House | Calle 5 # 16-48 | MARIA EUGENIA PEREZ CARRILLO | 318 267 96 06 |  | 237 14 93 | SUPERBUGAPRINCIPAL@COMFANDI.COM.CO | Jorge Luis Londoño | jorgelondono@comfandi.com.co | 3184093825
MERCADEO | Drogueria Buga Principal | Buga | In House | CL. 5 N. 16-48 | DIEGO FERNANDO MORALES PULGARIN | 3163955769 |  | 236 74 45 - 237 58 58 Ext 1880 | drogueriabugaprincipal@comfandi.com.co | Jorge Luis Londoño | jorgelondono@comfandi.com.co | 3184093825
MERCADEO | Drogueria Buga – Asilo | Buga | Movil | CALLE 16 a # 7 -79 |  | 3128143366 |  | 227 13 05 - 236 70 10 | drogueriaasilo@comfandi.com.co | Jorge Luis Londoño | jorgelondono@comfandi.com.co | 3184093825
MERCADEO | Drogueria Buga Centro | Buga | Movil | CRA. 12 # 6 - 24 | ARMANDO JOSÉ SALAZAR MEDINA | 3184249311 |  | 237 2366 237 3251 | drogueriacentrobuga@comfandi.com.co | Jorge Luis Londoño | jorgelondono@comfandi.com.co | 3184093825
MERCADEO | Drogueria Buga – Parque Cabal | Buga | Movil | CRA.14 # 7-02 | MARIO GERMAN HERNANDEZ ESCOBAR | 3128151102 |  | 227 15 97 - 236 26 57 | drogueriaparquecabal@comfandi.com.co | Jorge Luis Londoño | jorgelondono@comfandi.com.co | 3184093825
MERCADEO | Supermercado Calima | Calima | Movil | Vereda Palermo - Vía Lago Calima | EDWAR DOMÍNGUEZ | 318 268 02 82 |  | 316 361 33 72 | rapicalimavaca@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
MERCADEO | Drogueria Buga Estación | Buga | Movil | Calle 4 # 19 - 24 | YENIFER ALEJANDRA HERNANDEZ CHALARCA | 3173676541 |  | 2360400 - 2360041 | drogbugaestacion@comfandi.com.co | Jorge Luis Londoño | jorgelondono@comfandi.com.co | 3184093825
MERCADEO | Supermercado Principal Tuluá | Tuluá | Movil | Clle 26 # 21-54 | JOSÉ HEBERT DOMINGUEZ | 318 268 59 02 |  | Ext. 35105 - 2244004 - 225 47 97 | SUPERPRINCIPALTULUA@COMFANDI.COM.CO | Carlos Humberto Posada | mantenimientotulua@comfandi.com.co | 3178929192
MERCADEO | Drogueria Principal Tulua | Tuluá | Movil | Cl 26 # 21-54 CENTRO | MARIO GERMAN URRIAGO | 3182961534 |  | 224 37 96 | drogueriaprincipaltulua@comfandi.com.co | Carlos Humberto Posada | mantenimientotulua@comfandi.com.co | 3178929192
MERCADEO | Supermercado Victoria | Tuluá | Movil | Cl 29 # 35-11 | Jorge Isaacs Antia |  | Adriana Lopez | 3340000 ext-35159 | supervictoria@comfandi.com.co | Carlos Humberto Posada | mantenimientotulua@comfandi.com.co | 3178929192
MERCADEO | Drogueria Carrera 35 | Tuluá | Movil | CRA 35 NO. 26 – 31 | BLANCENID LONDOÑO | 3168305528 |  | 2248116-2316092 | drogueriacarrera35@comfandi.com.co | Carlos Humberto Posada | mantenimientotulua@comfandi.com.co | 3178929192
MERCADEO | Drogueria 24 horas Tuluá | Tuluá | Movil | CRA 39 NO.27 -45 | CARLOS HOLMES VASQUEZ ALZATE |  |  | 2240789- 2240445 | rapitienda24tulua@comfandi.com.co | Carlos Humberto Posada | mantenimientotulua@comfandi.com.co | 3178929192
MERCADEO | Supermercado Bugalagrande | Bugalagrande | Movil | Clle 5 # 5-61 Plaza Principal | WILLIAM ARISTIZABAL OCAMPO | 318 268 47 38 |  | 223 6271-2236223 | SUPERBUGALAGRANDE@COMFANDI.COM.CO | Carlos Humberto Posada | mantenimientotulua@comfandi.com.co | 3178929192
MERCADEO | Drogueria Bugalagrande | Bugalagrande | Movil | CALLE 5 # 5-61 PLAZA PRINCIPAL | BLANCENID LONDOÑO | 3168305528 |  | 223 6223 | drogbugalagrande@comfandi.com.co | Carlos Humberto Posada | mantenimientotulua@comfandi.com.co | 3178929192
MERCADEO | Droguería Bahia Buenaventura | Buenaventura | In House | Cl 3 No. 02 - 18 | YADIRA SANNEY PORTILLA RUANO |  |  | 2416727 - 2416710- 3155384743 | drogbahiabtura@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Cartago Principal | Cartago | Movil | CR 4 # 9-45 | LUZ ENIT GRAJALES | 3152953743 |  | 2139638 - 2110111 EXT. 36358-36368 | drogueriaprincipalcartago@comfandi.com.co | William A. Ramirez Yusti | williamramirez@comfandi.com.co | 3183355485
MERCADEO | Drogueria Cartago Clinica | Cartago | Movil | CL.23 # 4 AN-35 | LUZ ENIT GRAJALES GONZALEZ |  |  | 210 11 00 - 210 25 77 | drogueriaclinicacartago@comfandi.com.co | William A. Ramirez Yusti | williamramirez@comfandi.com.co | 3183355485
MERCADEO | Rapitienda Santa Lucia | Cartago | Movil | Cra 5 norte # 18-20 | JOSE LUIS HENAO | 3182679606 |  | 2112515 - 2105050 | rapitiendasantalucia@comfandi.com.co | William A. Ramirez Yusti | williamramirez@comfandi.com.co | 3183355485
MERCADEO | Electro Hogar Comfandi | Cartago | Movil | Carrera 4 # 10-90 | JOSÉ LUIS HENAO PULGARÍN | 318 267 96 06 |  |  | superbugaprincipal@comfandi.com.co | William A. Ramirez Yusti | williamramirez@comfandi.com.co | 3183355485
RECREACIÓN | Centro Campestre Comfandi Arroyohondo | Yumbo | In House | Cl 10 # 36-93 ACOPI | Yili Gonzales y luz Marina Castro | 690 4545-46-47-48. | Yili Annel Gonzalez-ruth margarita cabezas |  | luzmarinacastro@comfandi.com.co; luissierra@comfandi.com.co | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
RECREACIÓN | Hosteria Coconuco | Coconuco | In House | Puracé (Cauca) | [5 empty] | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
RECREACIÓN | Centro Vacacional Comfandi Lago Calima | Calima | In House | Vereda Palermo (Darién) | ARLEY RUIZ PERAFAN | PBX. 334 0000 Ext . 3109 | Ceneida Lopez |  | marianitachilanguad@comfandi.com.co - ceneidalopez@comfandi.com.co | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
RECREACIÓN | Centro Campestre Comfandi Pance | Cali | In House | Km 17 Vía Cali-Jamundi | Ary Jose Delgado | 3007747158 - 5556853 | Willian Hernan Diaz-elizabeth zuletha | 3107599789 | recreacionpance@comfandi.com.co | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
RECREACIÓN | Hostería Los Veleros | Calima | In House | Vereda Palermo (Darién) | Ceneida Lopez | PBX. 334 0000 Ext . 3109 |  |  | ceneidalopez@comfandi.com.co | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
RECREACIÓN | Centro Recreativo Comfandi Lago Calima | Calima | In House | Vereda Palermo (Darién) | Ceneida Lopez | PBX. 334 0000 Ext . 3109 | Ceneida Lopez |  | ceneidalopez@comfandi.com.co | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
RECREACIÓN | Centro Recreativo Comfandi Tablones | Palmira | Movil | Km12 vía a Tienda Nueva | Victor Hugo Quiceno | 57- 2- 2705824 | KATERINE SALAZAR |  | auxrecrepalmira@comfandi.com.co> | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
RECREACIÓN | Centro Recreativo Buga | Buga | Movil | Cr 12 Salida Sur - Vía quebrada seca |  | 3136263878 | Mercedes Juliana Salgado | 3183536709 | centrorecreativobuga@comfandi.com.co | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
RECREACIÓN | Centro Campestre Tulua | Tuluá | Movil | Km 3 via a Buga | Mauricio Rengifo | Margarita Gracia | Edith Mercedes Barrera Tejedor | 3340000 ext-35164 | margaritagracia@comfandi.com.co; mauriciorengifo@comfandi.com.co | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
RECREACIÓN | Centro Recreativo Comfandi Santa Ana | Cartago | Movil | Cr 2 # 55-60 | Mauricio Renjifo Garcia | 3116356234 | Ruben Dario Toro | 3116356234 - 3165200372 | mauriciorengifo@comfandi.com.co;recreativosantaana@comfandi.com.co | Hernando Narvaez | hernandonarvaez@comfandi.com.co | 3168785276
SALUD | Clinica Comfandi Tequendama | Cali | In House | Cl 5A # 42A-15 | ANA VICTORIA CAMACHO MARTINEZ | 3233996576 | Gloria Yepes | 5182800 Ext. 613 | drogclinicatequendama@comfandi.com.co | Paola Puliche | juliethpuliche@comfandi.com.co | 3229132420
SALUD | Clinica Comfandi Cartago | Cartago | In House | Cl 23 # 4 AN- 35 | Adriana Milena Bedoya | 3137978668 -2113349 Ext . 104 |  | 3137978668 - 2113349 ext 108 | direccionipscartago@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Clinica e IPS Comfandi Palmira | Palmira | In House | Cl 32 # 21-74 | Rodrigo Camero Gomez | 317 640 8377 | Faisury Estrada | 2705800 - ext 37521 | rodrigocamero@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Ips Comfandi Alameda | Cali | Movil | Cl 5 # 23B-05 | Gustavo Adolfo Sanchez |  | Yeimi Tatiana Lopez Ospina | 3155557593 | diripsalameda2@comfandi.com.co;secrealameda2@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Ips Comfandi Buga | Buga | In House | Cr 17 # 5-17 | Ingrid Alexandra Torres | 3154916443 | PAOLA A. CRUZ | 3135422448 | direccionipsbuga@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Ips Comfandi Cartago | Cartago | Movil | Cr 4 # 9-45 | Sandra Milena Suarez |  | Diana Patricia Osorio | 3113334124 - 36331 | secreipscartago@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Ips Comfandi El Prado | Cali | In House | Cr 23 # 26B-26 | Ma Josefa Castro | evelin rivas | Jessica Coral | 3113402698 | mjosefacastro@comfandi.com.co | Diana Maria Ramos - Jose Joaquin Delgado Granada | dianaramos@comfandi.com.co;josedelgado@comfandi.com.co | 3176352332-321 7556027
SALUD | Ips Comfandi Morichal | Cali | Movil | Cl 54 # 45-25 | Luz Alejandra Giraldo | cristiam camilo rodriguez casanova-jonatan sarria | almacenipsmorichal@comfandi.com.co | 3137972648 | alejandragiraldo@comfandi.com.co;almacenipsmorichal@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Ips Comfandi San Nicolas | Cali | In House | Cr 7 # 21-04 | Manuel Fdo Cobo sanchez | PBX. 334 0000 Ext. 1692 - 1624 | Stehani Rodriguez--astrid sierra-HUGO FERNANDO LEON | 3174380089 | diripssannicolas@comfandi.com.co; auxtecnovigilancia@comfandi.com.co; luzkarimeramos@comfandi.com.co; astridsierra@comfandi.com.co; geillilusierra@comfandi.com.co; tatianaalzate@comfandi.com.co; Lilianatovar@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Ips Comfandi Torres | Cali | In House | Cr 1 # 56-90 | Martha Rocio molina noriega |  | Lina Alejandra Castrillón | 3183118758 | diripstorres@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Ips Comfandi Tuluá | Tuluá | Movil | Cr 18 # 25-60 | Monica Ma Victoria |  | Diana Marcela Castañeda | 318-5357061-3163540561 | direccionipstulua@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Ips Comfandi Yumbo | Yumbo | Movil | Cl 15 # 6-46 | Carolina Duque Bautista |  | Adriana Ledesma | 3185007281 | diripsyumbo@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Ips Salud Integral Amiga | Cali | Movil | Cl 13 # 80-60 | Maria Josefa Castro | 3174277476 | Luisa Maria Ruiz Cortez | 1752-3704080-3174277476 | citassia@comfandi.com.co;mjosefacastro@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
SALUD | Laboratorio Especializado | Cali | Movil | Cl 5A # 42A-11 | Liliana TOVAR | -CEL.-3002562512- TEL-5182800- ext-150-152-153 | LUZ AIDA PARRA |  | lilianatovar@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
MERCADEO | Supermercado Yumbo | YUMBO | Movil | Calle 5 # 3 - 26 | YULI OVIEDO | 3117628431-3206744364 |  |  | supyumbo@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Supermercado Comfandi Los Cristales | Cali | Movil | Calle 11 Oeste #36D-86 | Carlos Alberto Rojas | 3214549027 |  |  | supercristales@comfandi.com.co | Jansen Loris Giraldo | jansengiraldo@comfandi.com.co | 322 8817201
SALUD | Ips SIA 14 Calima | Cali | Movil | Calle 70 con cra 1 Centro Comercial Calima local 233 | Maria Josefa Castro |  | Nancy Tovar Ceron | 3217832529 | mjosefacastro@comfandi.com.co;nancytobar@comfandi.com.co | Albeiro Duran Jaimes | gestionmecanicos@comfandi.com.co | 317 3318744
FOMENTO | Agencia de Gestión y Colocación de Empleo La Merced | Cali | Movil | Avenida 3 Norte # 51N-56 | Yamileth Chacon | 3155057128 | Sebastian Arboleda Ramirez | 3156352086 | yamilethchacon@comfandi.com.co; sebastianarboleda@comfandi.com.co; juanrocha@comfandi.com.co | Jansen Loris Giraldo | jansengiraldo@comfandi.com.co | 322 8817201
EDUCACIÓN | BIBLIOTECA ESCOLAR COLEGIO PALMIRA | Palmira | Movil | Cr 33A # 26-42 | Claudia Milena Vélez Gómez | 315 4637311 | Wilder Jaramillo Rios |  | milenavelez@comfandi.com.co;gracielapena@comfandi.com.co;biblioescolarpalmira@comfandi.com.co;dianaarboleda@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
ADMON | CIS BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | Movil | Cra 2 # 2 -39 | Claudia Patricia Ramírez Rivas | 3165313306 | Nairovy Montaño Mestizo | 3137654985 | auxcisbuenaventura@Comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Av. 6 La Flora 2 | Cali |  | Av. 6 # 40 N - 08 | JUAN GABRIEL GALLARDO | 3153175733 |  |  | droguerialaflora2@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Clinica de Occidente | Cali |  |  | ESPERANZA TORRES MUÑOZ | 3163560645 |  |  | drogueriaclinicaoccidente@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria CC Jardin Plaza | Cali | [6 empty] | drogueriajardinplaza@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Cll 25 EDS Caney | Cali |  |  | LAURA DAYANA GARZON | 3177958092 |  |  | drogueriaedscaney@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Buenaventura Bella Vista | BUENAVENTURA |  |  | YADIRA SANNEY PORTILLA RUANO | 3104541408 |  |  | drogbellavistabuenaventura@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria CC Cristales Plaza | Cali |  |  | YHOANA FAJARDO | 3214614945 |  |  | drogcristalesplaza@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Chipichape | Cali | [6 empty] | drogueriachipichape@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Supermercado Calima | Cali | [6 empty] | drogueriacalima@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Vipasa | Cali |  | Calle 44N # 3 N - 22 | VIVIANA GORDILLO | 3177974966 |  |  | drogueriavipasa@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Supermercado Cosmocentro | Cali |  |  | VIVIANA YULIET MERA PEÑA | 3233978104 |  |  | drogueriacosmocentro@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria CC Ciudad Jardin | Cali |  |  | GLORIA LUCELI SANCHEZ | 3138971528 |  |  | drogueriaccciudadjardin@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria CC Unicentro II | Cali |  |  | VIVIANA ALARCÓN | 3233978103 |  |  | drogueriaunicentro2@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Yumbo | Cali |  | Cl.5 # 3 - 26 Parque Belalcazar | HORACIO ARNULFO GIL | 3173676549 |  |  | drogueriayumbo@comfandi.com.co | Brayan Andres Ardila Vasquez | brayanardila@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Clinica Vida | Cali |  |  | NORA AVENIA | 3183893190 |  |  | drogueriaclinicavida@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3212354912
MERCADEO | Drogueria Santa Mónica Carvajal | Cali | [6 empty] | drosantmonicarv@comfandi.com.co
MERCADEO | Drogueria Podium | Cali | [6 empty] | drogueriapodium@comfandi.com.co
MERCADEO | Drogueria Valle del Lili II | Cali | [6 empty] | drogvalledellili2@comfandi.com.co | Cesar Franco Giraldo | cesarfranco@comfandi.com.co | 3168785276
MERCADEO | Drogueria Holguines | Cali | [6 empty] | drogueriaholguines@comfandi.com.co
MERCADEO | Drogueria la Victoria | Cali | [6 empty] | drogueriavictoria@comfandi.com.co
MERCADEO | Drogueria Pasoancho | Cali |  | Carrera 80 No. 6 A 200 |  |  |  |  | drogueriasuppasoancho@comfandi.com.co

## Directorio Infraestructura (hidden)
Regional | Nombre | Email | N° Celular | Perfil
Cali | Francy Lineidy Galeano Hoyos | Francy Galeano<francygaleano@comfandi.com.co> | 3178547773 | Jefe Mtto
Cali | Jhonier Betancourt Espinosa | Jhonier Betancourt< jhonierbetancourt@comfandi.com.co> | 3187702178 | Admon Z3
Cali | Diana Maria Ramos | Diana Ramos<dianaramos@comfandi.com.co> | 3176352332 | Gestor Mtto
Cali | Fredy Hernandez Trujillo | Fredy Hernandez<freddyhernandez@comfandi.com.co> | 3164416480 | Gestor Mtto
Cali | Jhoan Estiven Llanos Arboleda | Jhoan Estiven Llanos<jhoanestiven@comfandi.com.co> | 3214364504 | Gestor Mtto
Cali | Ferney Antonio Murillo Molina | Ferney Antonio Murillo<ferneymurillo@comfandi.com.co> | 3183596473 | Gestor Mtto
Cali | Jansen Loris Giraldo | Jansen Giraldo<jansengiraldo@comfandi.com.co> | 3228817201 | Gestor Mtto
Cali | Oscar Tiberio Castillo Cortez | Oscar Tiberio Castillo<oscarcastillo@comfandi.com.co> | 3176675658 | Gestor Mtto
Cali | Gloria Yepes | Gloria Patricia Yepes Sanchez<gloriayepes@comfandi.com.co> | 3233225065 | Gestor Mtto IPS
Cali | Jose Joaquin Delgado Granada | Jose Joaquin Delgado< josedelgado@comfandi.com.co> | 3162421761 | Facilitador
Cali | Hernando Narvaez Suarez | Hernando Narvaez<hernandonarvaez@comfandi.com.co> | 3168785276 | Facilitador
Cali | Orlando Arango Uribe | Orlando Arango<orlandoarango@comfandi.com.co> | 3162421761 | Facilitador
Cali | Fernando Galeano Hurtado | Fernando Galeano<fernandogaleano@comfandi.com.co> | 3162421761 | Facilitador
Palmira | Jairo Arboleda | Jairo Arboleda<jairoarboleda@comfandi.com.co> | 3183355665 | Facilitador
Palmira | Ediee Giraldo Restrepo | Ediee Giraldo<eddiergiraldo@comfandi.com.co> | 3185169894 | Facilitador
Tulua | Carlos Humberto Posada | Carlos Humberto Posada<mantenimientotulua@comfandi.com.co> | 3178929192 | Facilitador
Tulua | Jorge Luis Londoño | Jorge Luis Londoño<jorgelondono@comfandi.com.co> | 3184093825 | Facilitador
Buga | Bernardo Antonio Alarcon | Bernardo Antonio Alarcon<bernardoalarcon@comfandi.com.co> | 3183355644 | Facilitador
Cartago | William Alexis Ramirez Yusti | William Alexis Ramirez<williamramirez@comfandi.com.co> | 3183355485 | Facilitador
Cartago | Fredy Augusto Rico Arce | Fredy Augusto Rico<fredyrico@comfandi.com.co> | 3128500956 | Facilitador
Varias | Jairo Alberto Escalante | Jairo Alberto Escalante Quintero<jairoescalante@comfandi.com.co> | N/A | N/A | Se debe copiar los correos de sedes de Palmira en adelante
Cali-Yumbo | Central de Monitoreo | Central Monitoreo Prado<centralmonitorprado@comfandi.com.co> | N/A | N/A | Se debe copiar los correos de sedes Cali
Cali | William Obando | William Andres Obando Ipujan<williamobando@comfandi.com.co> | 3165135677 | Facilitador Droguerias
Cali | Angie Natalia Grande | Angie Natalia Grande Muñoz<angiegrande@comfandi.com.co> |  | Facilitador Droguerias
Otros Correos:
Cali | centralmonitorprado@comfandi.com.co
Regionales | jairoescalante@comfandi.com.co
CDI | Brenda Ximena Anaya <auxprimerainfancia@comfandi.com.co>
FUNCIONARIOS LIDER DE LA UES
UES | NOMBRES FUNCIONARIO PRINCIPAL | FUNCIONARIO SUPLENTE | CORREO CORPORATIVO
MERCADEO | Erika Cecilia Mogollon Rodriguez | William A. Obando | erikamogollon@comfandi.com.co; williamobando@comfandi.com.co
MERCADEO | Jhon Sinisterra | Jesús Herney Peñafiel | johnsinisterra@comfandi.com.co; edinsonarenas@comfandi.com.co; jesuspenafiel@comfandi.com.co
EDUCACION |  | Fernanda Martinez Mutis | fernandamartinez@comfandi.com.co; marygonzalez@comfandi.com.co;
SALUD | Gloria Patricia Yepes Sanchez |  | gloriayepes@comfandi.com.co
MEDIO AMBIENTE | German Bravo Lasprilla |  | germanbravo@comfandi.com.co;
SSTT | Hector caicedo | MARIA MARTINEZ, YUBIZAN VELASCO | hectorcaicedo@comfandi.com.co; mariamartinez@comfandi.com.co; yubizanvelasco@comfandi.com.co
francygaleano@comfandi.com.co; viviansramirez@comfandi.com.co; jansengiraldo@comfandi.com.co; brayanardila@comfandi.com.co; leonardosarria@comfandi.com.co; aprendizmantenimiento1@comfandi.com.co;sebastianarias@comfandi.com.co;hectorcaicedo@comfandi.com.co; mariamartinez@comfandi.com.co; yubizanvelasco@comfandi.com.co
analista1sst.comfandi@brillaseo.com; jhaidy.ruiz@brillaseo.com; almacen1.comfandi@brillaseo.com; alejandro.marin@brillaseo.co;andres.ramirez@brillaseo.co;bryan.martinez@brillaseo.co;adrian.restrepo@brillaseo.co
Note on A31: Planeador Comfandi: Seguridad
Note on A32: Planeador Comfandi: Seguridad

## INSP.EQUIPOS JUNIO
|  |  |  | CLINICAS E IPS - SALUD | [6 empty] | CENTROS CAMPESTRES - RECREACION |  | ADMINISTRATIVOS |  |  | EDUCACION
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD A REALIZAR INSPECCIÓN | FRECUENCIA | PILAR MTTO | IPS EL PRADO | LABORARTIO ESPECIALIZADO | IPS TORRES | IPS PALMIRA | CLINICA TEQUENDAMA | IPS BUGA | CLINICA CARTAGO | PANCE | ARROYOHONDO | EDIFICIO EL PRADO | EDIF. ADMIN BUGA | AGENCIA EMPLEO-CIS B/TURA | COLEGIO PRADO | COLEGIO YUMBO | IETDH B/TURA | COLEGIO BUGA | COLEGIO EL LAGO
1 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE PLANTAS ELECTRICAS (PRUEBAS DE VACIO ) | SEMANAL | ELECTRICO | [15 empty] | N/A | N/A
2 | INSPECCION Y LIMPIEZA SUBESTACIÓN ELECTRICA (CAMBIO POR URGENCIA) | QUINCENAL | ELECTRICO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | ACCEDE PERSONAL CALIFICADO | N/A | N/A
3 | SISTEMA DE BOMBEO | DIARIA | HIDRAULICO | [12 empty] | N/A | N/A | N/A |  | N/A
4 | TANQUES DE AGUA POTABLE (MEDICION PH) | DIARIA | HIDRAULICO | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | TANQUE CRIOGENICO | 2 X DIA | ELECTRICO | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | GASES MEDICINALES | 2 X DIA | ELECTRICO | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | UPS | DIARIA | ELECTRICO | [16 empty] | OK
8 | COMPRESORES-Aire medicinal-ODONTOLOGIA- VENTILADORES -CENTRAL DE ESTERILIZACION | DIARIA | ELECTRICO | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | SISTEMA DE BOMBAS DE VACIO | 2 X DIA | ELECTRICO | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | TOMA LECTURA CONTADORES SERVICIOS PUBLICOS(ELECTRICOS, GAS Y AGUA) | MENSUAL | ELECTRICO | [16 empty] | OK
11 | EXTINTORES | MENSUAL | OBRA CIVIL | [16 empty] | OK
12 | RED DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO | DIARIA | HIDRAULICO | [7 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
13 | SAUNAS ,TURCOS, JACUZZI | MENSUAL | HIDRAULICO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
14 | CUARTOS Y SISTEMAS DE BOMBEO PISCINAS | MENSUAL | HIDRAULICO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15 | PISCINAS | MENSUAL | HIDRAULICO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
16 | CANCHAS MULTIPLES | MENSUAL | OBRA CIVIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
17 | INSPECCIÓN AIRES ACONDICIONADOS | MENSUAL | ELECTRICO | [7 empty] | N/A | N/A | [7 empty] | OK
18 | RETEPARQUES (toboganes-Juegos, atracciones) | MENSUAL | OBRA CIVIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
19 | EQUIPO DE GIMNASIO | MENSUAL | OBRA CIVIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
20 | PUERTAS MANUALES,MOTORIZADAS,Y DE LIBERACION. | MENSUAL | OBRA CIVIL | [16 empty] | OK
21 | TOBOGANES | MENSUAL | OBRA CIVIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
22 | TECHOS , CUBIERTAS Y BAJANTES | MENSUAL | OBRA CIVIL
23 | RACK DE REFRIGERACION | MENSUAL | ELECTRICO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL PLANILLAS PARA ENTREGAR CADA MES |  |  | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6
| TOTAL PLANILLAS RECIBIDAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| TOTAL PLANILLAS PENDIENTES |  |  | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1
| Matriz de Seguimiento | [18 empty] | -1
Note on U3: De: Supervisor Valle 1 <supervisorvalle1.comfandi@brillaseo.com> Enviado el: viernes, 7 de marzo de 2025 8:23 p. m. Para: 'Francy Lineidy Galeano Hoyos' <francygaleano@comfandi.com.co>; 'Vivians Fernanda Ramirez Ramirez' <viviansramirez@comfandi.com.co>; 'Jansen Loris Giraldo' <jansengiraldo@comfandi.com.co>; 'Carlos Humberto Posada Argüello' <mantenimientotulua@comfandi.com.co> CC: 'Dany Fabian Alape Hernandez' <dany.alape@brillaseo.co>; 'Cesar Augusto Rovira Cabezas' <cesar.rovira@brillaseo.com>; Alejandro Marin Culcha <planeador.comfandi@brillaseo.com>; 'Auxiliaradmin2.comfandi' <auxiliaradmin2.comfandi@brillaseo.com>; 'auxiliaradmin4.comfandi' <auxiliaradmin4.comfandi@brillaseo.com> Asunto: planta y subestación eléctrica colegio el lago - Tuluá ¡Cordial Saludo! Se realiza entrega de formatos de inspeccionde equipos de la sede el colegio el lago tuluá y no se incluyen formatos para la inspección de planta y subestación eléctrica ya que la sede no cuentas con las mismas en funcionamiento. Agradezco su atención; quedo atento a sus comentarios. Gracias. Atentamente, JHON CASTRO Supervisor de Mantenimiento Comfandi Brillaseo SAS ¦ ZV1 ¦ Cartago ¦ Tuluá ¦ Buga ¦ Buenaventura * supervisorvalle1.comfandi@brillaseo.com 8 http://www.brillaseo.com ¦ https://www.facebook.com/Brillaseo/ ) CEL: 318 330 7135 ¦ ) PBX: 602 552 3333 ¦ F Calle 4 No. 42 - 104 ¦ Barrio El Lido ¦ Cali
Note on U4: De: Supervisor Valle 1 <supervisorvalle1.comfandi@brillaseo.com> Enviado el: viernes, 7 de marzo de 2025 8:23 p. m. Para: 'Francy Lineidy Galeano Hoyos' <francygaleano@comfandi.com.co>; 'Vivians Fernanda Ramirez Ramirez' <viviansramirez@comfandi.com.co>; 'Jansen Loris Giraldo' <jansengiraldo@comfandi.com.co>; 'Carlos Humberto Posada Argüello' <mantenimientotulua@comfandi.com.co> CC: 'Dany Fabian Alape Hernandez' <dany.alape@brillaseo.co>; 'Cesar Augusto Rovira Cabezas' <cesar.rovira@brillaseo.com>; Alejandro Marin Culcha <planeador.comfandi@brillaseo.com>; 'Auxiliaradmin2.comfandi' <auxiliaradmin2.comfandi@brillaseo.com>; 'auxiliaradmin4.comfandi' <auxiliaradmin4.comfandi@brillaseo.com> Asunto: planta y subestación eléctrica colegio el lago - Tuluá ¡Cordial Saludo! Se realiza entrega de formatos de inspeccionde equipos de la sede el colegio el lago tuluá y no se incluyen formatos para la inspección de planta y subestación eléctrica ya que la sede no cuentas con las mismas en funcionamiento. Agradezco su atención; quedo atento a sus comentarios. Gracias. Atentamente, JHON CASTRO Supervisor de Mantenimiento Comfandi Brillaseo SAS ¦ ZV1 ¦ Cartago ¦ Tuluá ¦ Buga ¦ Buenaventura * supervisorvalle1.comfandi@brillaseo.com 8 http://www.brillaseo.com ¦ https://www.facebook.com/Brillaseo/ ) CEL: 318 330 7135 ¦ ) PBX: 602 552 3333 ¦ F Calle 4 No. 42 - 104 ¦ Barrio El Lido ¦ Cali
Note on G11: Buen día Dentro de las inspecciones de ips Torres cada mes está solicitando la inspección de la bomba de vacío, pero en la sede no se encuentra este equipo por lo tanto no se puede realizar esta inspección. Cordialmente, Daniel Toro Acosta. Supervisor Zona Norte Cali, Yumbo y Palmira Infraestructura y mantenimiento Comfandi Tel. 3164489579 Dir. Calle 4 No. 42 – 104 ¦ Barrio El Lido ¦ Cali www.brillaseo.com

## matriz gestor 2026
| PUNTO DE SERVICIO | REGIONAL | DIRECCIÓN | GESTOR | CELULAR
DROGUERÍA | Los Remedios | CALI | Avenida 2C norte # 24N - 172/174/176 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Fundación Valle del Lili | CALI | Cr 98 # 18-49 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Fundación Valle del Lili 2 | CALI | Carrera 98 No. 18-49 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Tequendama II | CALI | Cr 42 # 5E-10 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Imbanaco Principal | CALI | Cr 38A # 5A-100, local 102 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Farallones | CALI | Cl 9C # 50-25 Loc 3 Ala A | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Av Sexta | CALI | Avenida 5C - N° 24N - 93 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | El ingenio | CALI | Cl 16 # 85-42 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Surtifamiliar Alameda | CALI | Cl 9B # 23C-65 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | La Flora | CALI | Cl 52N # 5BN134 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Charco del burro Santa Teresita | CALI | Av Col 5-281 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Droguería y minimarket Cañaveralejo | CALI | Cl 5 # 56-20 local 9 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Unicentro | CALI | Cr 100 # 5-169 Local 178 A | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Imbanaco Calle 5 | CALI | Calle 5 # 38A -05 Local 102 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | La Martina | CALI | Cr 70 # 13B-18 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Aventura Plaza | CALI | Cr 100 # 15A-61 Local 100 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Buenos Aires | CALI | Cr 73 # 3-39 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Único | CALI | cra 3 # 47D - 88 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | San Joaquín | CALI | Cl 25 # 85B-100 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Centenario | CALI | Avenida 4 Norte 7N-46/64, Local 102 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Ciudad Jardin II | CALI | Cl 18 # 106-46 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Callejón de las chuchas | CALI | Cr 122 # 16A - 18 Locales 102 y 103 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Cañaveral Brisas | CALI | Cl 75C Norte # 2A Bis - 100 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Meléndez II | CALI | Cr 94 # 4-75 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Chipichape | CALI | Av 6A Norte # 37N - 25/95 Local 215 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Limonar | CALI | Cl 9 # 65A-40 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Minimarket Caldas | CALI | CALLE 5 # 69 - 18 Y 69 - 20 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Holguines | CALI | Cr 100 # 11-60 Local 123 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Cerros Plaza | CALI | Av Circunvalacion del sur # 55B-145 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Av sexta La Flora II | CALI | calle 40N # 5N - 46 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Vipasa | CALI | Calle 44N # 3N-22 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | EDS Caney | CALI | Cl 25 # 83C - 51 Local 10-11 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Clínica de Occidente | CALI | Cl 18 # 5N -N- 09 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Pasoancho Santo Domingo | CALI | Cl 13 # 44 - 39 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Ciudad Jardin III | CALI | Cr 103 # 13 - 120 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Plaza 70 | CALI | carrera 70 # 1B - 65 local 11 y 12 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Cañasgordas | CALI | Cl 18 # 114B-40 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Carvajal Santa Mónica | CALI | Calle 29 Norte No. 6ª - 40, Centro Empresarial Carvajal Santa Mónica | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Superinter Pasarela | CALI | Av 5N # 23DN 40 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Clinica vida | CALI | Calle 5D # 38A - 35, local 24, Ala 3 piso 1 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Ciudad Jardín | CALI | Cl 18 # 106-04 Local 107 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Edificio Alianza | CALI | Carrera 2 # 7 OE – 76, local 2 piso 1 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | FVL sede limonar (Antigua Clinica Amiga) | CALI | Carrera 70 N° 18-75, primer piso | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Cristales Plaza Locales A6 y A7 | CALI | Avenida Circunvalación-No. 36D-86 Locales A6 y A7 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Cosmocentro | CALI | Calle 5 No. 50 - 01 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Unicentro II | CALI | Carrera 100 No. 5 -169 1 04 L | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | La 14 Pasoancho | CALI | Carrera 80 No. 6 A 200 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | 14 Calima | CALI | Calle 70 #1-00 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Podium | CALI | Calle 45 # 93-36 CR Podium L11 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Bochalema Surtifamiliar | CALI | Carrera 109 # 34-200 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Alkosto Norte | CALI | Carrera 3 # 64- 45 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Entrebosques Pance | CALI | Carrera 116 No. 16 – 131, Locales 7 y 8 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Único 2 | CALI | Calle 52 # 3 – 53 C.C. Unico, Local 012 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Palmetto Plaza | CALI | Carreras 48 y 50, con calles 9 y 9 B, Local 115 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Ciudadela | CALI |  | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Avenida Sexta II | CALI | AV 6N 24N-108 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Clínica Tequendama | CALI | Cl. 5a #42-15 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Morichal | CALI | CALLE 54 # 42B-21 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Ssn Fernando | CALI | Carrera 36 # 5-68 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Santa Rosa | CALI | CALLE 8 # 8-13 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Torres | CALI | Cr 1 # 56-20 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Desepaz | CALI | CARRERA 25 # 121-42 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Terminal | CALI | Cl 30N # 2A-29 L | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | El Prado | CALI | CARRERA 23 No. 26 B 46 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Guadalupe | CALI | Calle 10 # 56-41 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | C.C Jardín Plaza | CALI | Cra 98 # 16-200 Local LN09 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | La Merced | CALI |  | CESAR FRANCO | 3185074387
SALUD | IPS Alameda | CALI | Cl 5 # 23B-05 | ALBEIRO DURÁN | 317 3318744
SALUD | IPS Salud Integral Amiga segundo piso | CALI | Avenida pasoancho entre carreras 80, 81a y 82 # 80 - 60 (Locales 2-26, 2-27 y 2-28) | ALBEIRO DURÁN | 317 3318744
SALUD | IPS Torres | CALI | Carrera 1 # 56-90 | ALBEIRO DURÁN | 317 3318744
SALUD | Clínica Tequendama | CALI | CALLE 5A # 42 A-15 | JULIETH PAOLA PULICHE
SALUD | IPS Morichal | CALI | Calle 54 # 45-25 | ALBEIRO DURÁN | 317 3318744
SALUD | Laboratorio Especializado | CALI | CALLE 5A # 42A-11 | JULIETH PAOLA PULICHE
SALUD | IPS El Prado | CALI |  | JOAQUÍN DELGADO | 321 7556027
EDUCACIÓN | Colegio Calipso | CALI | Cl 70 # 28D3-129 | BRAYAN ARDILA | 321 2354912
EDUCACIÓN | Colegio Ciudadela | CALI | Cl 34 # 83B-50 | BRAYAN ARDILA | 321 2354912
EDUCACIÓN | Colegio Delicias | CALI | CARRERA 5 # 36 A - 45 | BRAYAN ARDILA | 321 2354912
EDUCACIÓN | Colegio Miraflores | CALI | CALLE 3 # 23B-18 | BRAYAN ARDILA | 321 2354912
EDUCACIÓN | Colegio Municipal | CALI | CARRERA 11F # 33A 86 | BRAYAN ARDILA | 321 2354912
EDUCACIÓN | Colegio El Prado | CALI | Cr 23 # 26B-46 | JOAQUÍN DELGADO | 321 7556027
EDUCACIÓN | Colegio San Nicolás | CALI | CALLE 22 CRA 7 BIS | BRAYAN ARDILA | 321 2354912
EDUCACIÓN | FTDH San Nicolás | CALI | CALLE 21 No. 7 - 50 | BRAYAN ARDILA | 321 2354912
SUPERMERCADO | Santa Rosa | CALI | CALLE 8 # 8-13 | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
SUPERMERCADO | Terminal | CALI | Cl 30N # 2A-29 L | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
SUPERMERCADO | Cañasgordas | CALI | Cl 18 # 114B-20 | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
SUPERMERCADO | Desepaz | CALI | CARRERA 25 # 121-42 | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
SUPERMERCADO | El Prado | CALI | CARRERA 23 No. 26 B 46 | JOAQUÍN DELGADO | 321 7556027
SUPERMERCADO | Morichal | CALI | CALLE 54 # 42B-21 | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
SUPERMERCADO | San Fernando | CALI | Carrera 36 # 5-68 | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
SUPERMERCADO | Torres | CALI | Cr 1 # 56-20 | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
SUPERMERCADO | Guadalupe | CALI | Calle 10 # 56-41 | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
SUPERMERCADO | Cristales Plaza | CALI | Avenida Circunvalación-No. 36D-86 Local A1 | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
SUPERMERCADO | La Merced | CALI |  | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
SUPERMERCADO | Ciudadela | CALI |  | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
DROGUERÍA | Alfaguara | JAMUNDÍ | Calle 2 # 22-175 Locales 61 y 62 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Minimarket Jamundi | JAMUNDÍ | Cr 10 # 16-158 Local 2 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Pangóla Plaza | JAMUNDÍ | Proyecto comercial Pangola Plaza, Locales 1 y 2 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Jamundí | JAMUNDÍ | Cra. 10 # 16 - 158 L.2 | CESAR FRANCO | 3185074387
DROGUERÍA | Natura Park | JAMUNDÍ | Av Cañasgordas carrera 26 # 05-140 centro comercial natura park Local 7-A. | CESAR FRANCO | 3185074387
EDUCACIÓN | Colegio Terranova | JAMUNDÍ | Cl 13B # 49 SUR-30 | BRAYAN ARDILA | 321 2354912
DROGUERÍA | Yumbo | YUMBO | Cl 5 entre cra 3 y 4 # 3-26 y 3- 32 | CESAR FRANCO | 3185074387
EDUCACIÓN | Colegio Yumbo | YUMBO | Cr 6 # 14-116 | BRAYAN ARDILA | 321 2354912
SALUD | IPS San Nicolás | CALI |  | ALBEIRO DURÁN | 317 3318744
SALUD | IPS Yumbo | YUMBO |  | ALBEIRO DURÁN | 317 3318744
DROGUERÍA | Aeropuerto | PALMIRA | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, Palmira | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
DROGUERÍA | C.C Llanogrande | PALMIRA | Cl 31 # 44-239 Local 214 y 215 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
DROGUERÍA | Palma Real | PALMIRA | Cra 28 44-35 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
DROGUERÍA | Las Mercedes | PALMIRA | Calle 57 No. 28 B – 59, Barrio Las Mercedes | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
DROGUERÍA | Centro | PALMIRA | Calle 30 No.31-13 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
DROGUERÍA | Urgencias 24 horas | PALMIRA | Cl.32 # 22 - 00 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
DROGUERÍA | Principal | PALMIRA | CL. 32 a # 28-03 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
SUPERMERCADO | Principal Palmira | PALMIRA |  | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
SALUD | IPS Palmira | PALMIRA | CL 32 # 21 - 74 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
IMPRODUCTIVO | PALMIRA - CASA PAYAN | PALMIRA | CARRERA 28 BIS # 32-31 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
IMPRODUCTIVO | PALMIRA - CASA RICARDO NIETO | PALMIRA | CARRERA 28 # 32A- 101 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
ADMINISTRACIÓN | Edificio Principal | PALMIRA | Cl 28 # 32-03 /05 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
EDUCACIÓN | Biblioteca Florida | PALMIRA | CRA. 21 CON CALLE 9 ESQUINA CASA DE LA CULTURAL | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
EDUCACIÓN | Biblioteca San Antonio | PALMIRA | URBANIZACIÓN CASTILLA CASA NO 5 VIA FLORIDA | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
EDUCACIÓN | FTDH Palmira | PALMIRA | CR 33A # 26-42 PALMIRA | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
EDUCACIÓN | Colegio Palmira Estación | PALMIRA | Cr 33A # 26-42 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
EDUCACIÓN | Bilioteca San Antonio | FLORIDA | CALLE 7 ESQUINA CON CARRERA 9 LT 6 MZ A | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
EDUCACIÓN | Biblioteca El Cerrito | EL CERRITO | Calle 8 # 12-36 | JAIRO ARBOLEDA | 318 3355665
DROGUERÍA | Drogueria Buga Asilo | BUGA | Cl 16A # 7-125 | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
DROGUERÍA | Drogueria Buga Centro | BUGA | Cr 12 # 6-24 | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
DROGUERÍA | Drogueria Buga Parque Cabal | BUGA | Cr 14 # 7-02 | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
DROGUERÍA | Droguería Buga Estación | BUGA | Cl 4 # 19-24 | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
DROGUERÍA | Drogueria Buga Albergue | BUGA | Cr 9 sur #7 sur 7 | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
DROGUERÍA | Principal Buga | BUGA | CL. 5 N. 16-48 | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
SUPERMERCADO | Principal Buga | BUGA | Carrera 17 # 5 - 12/26/38/62 | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
RECREACIÓN | Centro Recreativo | BUGA | Carrera 12 esquina con calle 21 Sur - Vía Quebrada Seca | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
EDUCACIÓN | Colegio Buga | BUGA | Cr 12 Carretera Central salida sur | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
EDUCACIÓN | FTDH La Ventura | BUGA | Carrera 18 No. 18 A - 42 | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
SALUD | Principal Buga | BUGA | Carrera 17 # 5 - 12/26/38/62 | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
AGENCIA EMPLEO | Santa Bárbara | BUGA | Carrera 9 # 11-52 | JORGE LONDOÑO | 318 4093825
RECREACIÓN | Centro Vacacional | CALIMA EL DARIÉN |  | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
RECREACIÓN | Centro Recreativo. | CALIMA EL DARIÉN |  | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
RECREACIÓN | Hostería Los Veleros | CALIMA EL DARIÉN |  | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
DROGUERÍA | Principal Tuluá | TULUÁ | Cl 26 # 21-54 CENTRO | CARLOS POSADA | 317 8929192
DROGUERÍA | Cra 35 Tuluá | TULUÁ | Cr 35 # 26-31 | CARLOS POSADA | 317 8929192
DROGUERÍA | La Victoria | TULUÁ | Calle 29 No. 35-12 | CARLOS POSADA | 317 8929192
DROGUERÍA | Rapitienda 24 horas | TULUÁ | Cr 39 # 27 -45 | CARLOS POSADA | 317 8929192
SUPERMERCADO | Principal Tuluá | TULUÁ | Cl 26 # 21-54 CENTRO | CARLOS POSADA | 317 8929192
SUPERMERCADO | La Victoria | TULUÁ | Calle 29 No. 35-12 | CARLOS POSADA | 317 8929192
SALUD | IPS Delicias | TULUÁ | CARRERA 18 # 25-60 | CARLOS POSADA | 317 8929192
RECREACIÓN | Centro Recreativo | TULUÁ | Km 3 via a Buga | CARLOS POSADA | 317 8929192
EDUCACIÓN | Colegio El Lago | TULUÁ | CARRERA 21 No.39-72 | CARLOS POSADA | 317 8929192
EDUCACIÓN | FTDH Tuluá | TULUÁ | CRA 37 # 28-48 | CARLOS POSADA | 317 8929192
EDUCACIÓN | Biblioteca Alfonso Potes | TULUÁ | Cr 37 # 28A-48 | CARLOS POSADA | 317 8929192
ADMINISTRACIÓN | Edificio Principal | TULUÁ | Cl 26 # 21-20 | CARLOS POSADA | 317 8929192
SUPERMERCADO | Supermercado Bugalagrande | BUGALAGRANDE | Calle 5 # 5-55 | CARLOS POSADA | 317 8929192
DROGUERÍA | Bugalagrande | BUGALAGRANDE | CALLE 5 # 5-61 PLAZA PRINCIPAL | CARLOS POSADA | 317 8929192
COMERCIAL | CIS | ZARZAL |  | CARLOS POSADA | 317 8929192
COMERCIAL | CIS | ROLDANILLO |  | WILLIAM RAMIREZ | 316 5632078
DROGUERÍA | Principal Cartago | CARTAGO | CR 4 # 9-45 | WILLIAM RAMIREZ | 316 5632078
ADMINISTRACIÓN | Sede administrativa Cartago | CARTAGO | Cra 5 # 9-38 | WILLIAM RAMIREZ | 316 5632078
EDUCACIÓN | IETDH Santiago Plaza Cartago | CARTAGO | Calle 14 No.11-19, local 30A | WILLIAM RAMIREZ | 316 5632078
SALUD | Clínica Cartago | CARTAGO | Calle 23 No. 4AN-35 | WILLIAM RAMIREZ | 316 5632078
SALUD | IPS Cartago | CARTAGO | Cra.4 No.9-45 | WILLIAM RAMIREZ | 316 5632078
SUPERMERCADO | Rapitienda Santa Lucía | CARTAGO | Cr 5 Norte # 18-80, bloque B | WILLIAM RAMIREZ | 316 5632078
EDUCACIÓN | Edificio Buenaventura | BUENAVENTURA | Locales 101 y 102 Carrera 2a # 2 - 25/39 y Calle 3 # 2 - 50/60 | PTE POR CONFIRMAR
DROGUERÍA | Bella Vista | BUENAVENTURA | Calle 5B #45-64 | PTE POR CONFIRMAR
ADMINISTRACIÓN | Sede Administrativa | BUENAVENTURA | Cra 2A # 2 - 39 | PTE POR CONFIRMAR
RECREACIÓN | ARROYOHONDO | YUMBO |  | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
RECREACIÓN | PANCE | CALI |  | HERNANDO NARVÁEZ | 316 8785276
EDUCACIÓN | CAMPUS E CENTRO | CALI |  | BRAYAN ARDILA | 321 2354912

## General JUNIO
CRONOGRAMA GENERAL MANTENIMIENTO PROGRAMADO | [10 empty] | JUNIO
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
SEDE | UES | UBICACIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE | TIPO | Horas Programadas Mes | FECHA INICIO | FECHA FIN | DIAS | Grupo | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
Edificio Comfandi El Prado | ADMINISTRATIVO | Cali | Permanente | Bryan A. Urbano | In House | 307.86 | 1 | 30 | 21 | IH | P10 | P11 | P12 | PIS | COT | FIT | F | F | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | F | F | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | F | P11 | P12 | PIS | COT | FIT | P1 | F | F | P2
Colegio El Prado Sede Bachillerato | EDUCACION | Cali | Permanente | Bryan A. Urbano | In House | 146.6 | 1 | 30 | 20 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | F | IH1
Ips Comfandi El Prado | SALUD | Cali | Permanente | Bryan A. Urbano | In House | 153.93 | 1 | 30 | 21 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | F | IH1
Centro Campestre Comfandi Arroyohondo | RECREACION | Yumbo | Permanente | Bryan A. Urbano | In House | 307.86 | 1 | 30 | 21 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | F | F | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | F | F | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | F | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | F | F | IH2
Colegio Yumbo | EDUCACION | Yumbo | Permanente | Bryan A. Urbano | In House | 307.86 | 1 | 30 | 21 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | F | F | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | F | F | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | F | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | F | F | IH3
Ips Comfandi Torres | SALUD | Cali | Permanente | Bryan A. Urbano | In House | 153.93 | 1 | 30 | 21 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | F | F | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | F | F | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | F | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | F | F | IH4
Drogueria Av. 6 La Flora 2 | MERCADEO | Cali | Bimestral | Bryan A. Urbano | Móvil | 8 | 24 | 24 | DIAS: 0.5457; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 24 M: 2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Av. Sexta | MERCADEO | Cali | Bimestral | Bryan A. Urbano | Móvil | 8 | 27 | 27 | DIAS: 0.5457; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 27 S: 4; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Droguería Centenario | MERCADEO | Cali | Bimestral | Bryan A. Urbano | Móvil | 8 | 30 | 30 | DIAS: 0.5457; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F; JUNIO 30 M: 4
Drogueria Chipichape | MERCADEO | Cali | Bimestral | Bryan A. Urbano | Móvil | 8 | 27 | 27 | DIAS: 0.5457; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 27 S: 2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Clinica de Occidente | MERCADEO | Cali | Bimestral | Bryan A. Urbano | Móvil | 8 | 25 | 25 | DIAS: 0.5457; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 25 J: 2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Clinica Remedios | MERCADEO | Cali | Bimestral | Bryan A. Urbano | Móvil | 8 | 26 | 26 | DIAS: 0.5457; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 26 V: 2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria El Prado | MERCADEO | Cali | Bimestral | Bryan A. Urbano | Móvil | 8 | 30 | 30 | DIAS: 0.5457; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F; JUNIO 30 M: 2
Drogueria La Flora | MERCADEO | Cali | Bimestral | Bryan A. Urbano | Móvil | 8 | 24 | 24 | DIAS: 0.5457; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 24 M: 2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Ips Comfandi Yumbo | SALUD | Yumbo | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 124 | 1 | 11 | DIAS: 8.4584; Grupo: 4; JUNIO 1 L: 4; JUNIO 2 M: 4; JUNIO 3 M: 4; JUNIO 4 J: 4; JUNIO 5 V: 4; JUNIO 6 S: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 4; JUNIO 10 M: 4; JUNIO 11 J: 4; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Colegio Municipal | EDUCACION | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 88 | 12 | 20 | DIAS: 6.0027; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 12 V: 4; JUNIO 13 S: 4; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 4; JUNIO 17 M: 4; JUNIO 18 J: 4; JUNIO 19 V: 4; JUNIO 20 S: 4; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Colegio Las Delicias | EDUCACION | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 74 | 22 | 26 | DIAS: 5.0477; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 22 L: 4; JUNIO 23 M: 4; JUNIO 24 M: 4; JUNIO 25 J: 4; JUNIO 26 V: 4; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Ips Comfandi Alameda | SALUD | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 124 | 1 | 11 | DIAS: 8.4584; Grupo: 1; JUNIO 1 L: 1; JUNIO 2 M: 1; JUNIO 3 M: 1; JUNIO 4 J: 1; JUNIO 5 V: 1; JUNIO 6 S: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 1; JUNIO 10 M: 1; JUNIO 11 J: 1; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Colegio Miraflores Sede Bachillerato | EDUCACION | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 118 | 12 | 23 | DIAS: 8.0491; Grupo: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 12 V: 1; JUNIO 13 S: 1; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 1; JUNIO 17 M: 1; JUNIO 18 J: 1; JUNIO 19 V: 1; JUNIO 20 S: 1; JUNIO 21 D: F; JUNIO 22 L: 1; JUNIO 23 M: 1; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Campus E Centro | EDUCACION | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 124 | 1 | 11 | DIAS: 8.4584; Grupo: 2; JUNIO 1 L: 2; JUNIO 2 M: 2; JUNIO 3 M: 2; JUNIO 4 J: 2; JUNIO 5 V: 2; JUNIO 6 S: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 2; JUNIO 10 M: 2; JUNIO 11 J: 2; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Campus E Centro (Fomento Piso 3) | EDUCACION | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 22 | 12 | 13 | DIAS: 1.5007; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 12 V: 2; JUNIO 13 S: 2; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Colegio Calipso | EDUCACION | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 96 | 16 | 23 | DIAS: 6.5484; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 2; JUNIO 17 M: 2; JUNIO 18 J: 2; JUNIO 19 V: 2; JUNIO 20 S: 2; JUNIO 21 D: F; JUNIO 22 L: 2; JUNIO 23 M: 2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Colegio San Nicolas - Biblioteca - Auditorio | EDUCACION | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 124 | 1 | 11 | DIAS: 8.4584; Grupo: 3; JUNIO 1 L: 3; JUNIO 2 M: 3; JUNIO 3 M: 3; JUNIO 4 J: 3; JUNIO 5 V: 3; JUNIO 6 S: 3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 3; JUNIO 10 M: 3; JUNIO 11 J: 3; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Ips Comfandi San Nicolas | SALUD | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 52 | 25 | 30 | DIAS: 3.5471; Grupo: 3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 25 J: 3; JUNIO 26 V: 3; JUNIO 27 S: 3; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F; JUNIO 30 M: 3
IETDH San Nicolas | EDUCACION | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 132 | 12 | 24 | DIAS: 9.0041; Grupo: 3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 12 V: 3; JUNIO 13 S: 3; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 3; JUNIO 17 M: 3; JUNIO 18 J: 3; JUNIO 19 V: 3; JUNIO 20 S: 3; JUNIO 21 D: F; JUNIO 22 L: 3; JUNIO 23 M: 3; JUNIO 24 M: 3; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Colegio El Prado Sede Bachillerato (Móvil) | EDUCACION | Cali | Mensual | Bryan A. Urbano | Móvil | 66 | 24 | 30 | DIAS: 4.502; Grupo: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 24 M: 1; JUNIO 25 J: 1; JUNIO 26 V: 1; JUNIO 27 S: 1; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F; JUNIO 30 M: 1
Centro Campestre Comfandi Pance | RECREACION | Cali | Permanente | Jaminton Angulo | In House | 615.72 | 1 | 30 | 21 | IH | IH | IH | IH | IH | IH | IH | F | F | IH | IH | IH | IH | IH | F | F | IH | IH | IH | IH | IH | F | IH | IH | IH | IH | IH | IH | F | F | IH
Clinica Comfandi Tequendama | SALUD | Cali | Permanente | Jaminton Angulo | In House | 461.79 | 1 | 30 | 21 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | F | IH1
Laboratorio Especializado | SALUD | Cali | Permanente | Jaminton Angulo | Móvil | 44 | 1 | 3 | DIAS: 3.0014; Grupo: 1; JUNIO 1 L: 1; JUNIO 2 M: 1; JUNIO 3 M: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Cañas Gordas | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 4 | 4 | DIAS: 0.95498; Grupo: 1; JUNIO 4 J: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Droguería Cañaveralejo | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 16 | 16 | DIAS: 0.95498; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 2; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Cerros Plaza | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 5 | 5 | DIAS: 0.95498; Grupo: 1; JUNIO 5 V: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Clinica Vida | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 17 | 17 | DIAS: 0.95498; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 17 M: 2; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Cll 25 EDS Caney | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 8 | 6 | 6 | DIAS: 0.5457; Grupo: 1; JUNIO 6 S: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Morichal | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 18 | 18 | DIAS: 0.95498; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 18 J: 2; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Podium | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 9 | 9 | DIAS: 0.95498; Grupo: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 1; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria San Fernando | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 19 | 19 | DIAS: 0.95498; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 19 V: 2; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria San Joaquín | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 8 | 20 | 20 | DIAS: 0.5457; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 20 S: 2; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Supermercado Cosmocentro | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 22 | 22 | DIAS: 0.95498; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 22 L: 2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Tequendama II | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 23 | 23 | DIAS: 0.95498; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 23 M: 2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Unicentro | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 10 | 10 | DIAS: 0.95498; Grupo: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 10 M: 1; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Valle del Lili | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 11 | 11 | DIAS: 0.95498; Grupo: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 11 J: 1; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Valle del Lili II | MERCADEO | Cali | Bimestral | Jaminton Angulo | Móvil | 14 | 12 | 12 | DIAS: 0.95498; Grupo: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 12 V: 1; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Ips Comfandi Morichal | SALUD | Cali | Mensual | Jaminton Angulo | Móvil | 110 | 1 | 10 | DIAS: 7.5034; Grupo: 3; JUNIO 1 L: 3; JUNIO 2 M: 3; JUNIO 3 M: 3; JUNIO 4 J: 3; JUNIO 5 V: 3; JUNIO 6 S: 3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 3; JUNIO 10 M: 3; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Ips Salud Integral Amiga | SALUD | Cali | Mensual | Jaminton Angulo | Móvil | 66 | 11 | 17 | DIAS: 4.502; Grupo: 3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 11 J: 3; JUNIO 12 V: 3; JUNIO 13 S: 3; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 3; JUNIO 17 M: 3; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Colegio Ciudadela (Sede Primaria de Miraflores) | EDUCACION | Cali | Mensual | Jaminton Angulo | Móvil | 66 | 18 | 23 | DIAS: 4.502; Grupo: 3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 18 J: 3; JUNIO 19 V: 3; JUNIO 20 S: 3; JUNIO 21 D: F; JUNIO 22 L: 3; JUNIO 23 M: 3; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Colegio Terranova | EDUCACION | Jamundi | Mensual | Jaminton Angulo | Móvil | 66 | 24 | 30 | DIAS: 4.502; Grupo: 3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 24 M: 3; JUNIO 25 J: 3; JUNIO 26 V: 3; JUNIO 27 S: 3; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F; JUNIO 30 M: 3
Colegio Buga | EDUCACION | Buga | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 307.86 | 1 | 30 | 21 | IH | IH | IH | IH | IH | IH | IH | F | F | IH | IH | IH | IH | IH | F | F | IH | IH | IH | IH | IH | F | IH | IH | IH | IH | IH | IH | F | F | IH
Edificio Administración Buga | ADMINISTRATIVO | Buga | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 76.965 | 1 | 17 | 10.5 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 |  | F | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 |  | F | F | IH1 | IH1 |  |  |  | F | [6 empty] | F | F
Ips Comfandi Buga | SALUD | Buga | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 76.965 | 6 | 30 | 10.5 | IH1 | [5 empty] | IH1 | F | F |  |  |  |  | IH1 | F | F |  | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | IH1 | F | F | IH1
IETDH Buenaventura | EDUCACION | Buenaventura | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 52 | 1 | 18 | 13 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | F | F | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | IH2 | F | F | IH2 | IH2 | IH2 |  |  | F | [6 empty] | F | F
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buenaventura | FOMENTO | Buenaventura | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 20 | 22 | 26 | DIAS: 5; Grupo: IH2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 22 L: IH2; JUNIO 23 M: IH2; JUNIO 24 M: IH2; JUNIO 25 J: IH2; JUNIO 26 V: IH2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
CIS Buenaventura | ADMINISTRATIVO | Buenaventura | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 8 | 19 | 27 | DIAS: 2; Grupo: IH2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 19 V: IH2; JUNIO 20 S: IH2; JUNIO 21 D: F; JUNIO 27 S: IH2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Buenaventura Bella Vista | MERCADEO | Buenaventura | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 4 | 30 | 30 | DIAS: 1; Grupo: IH2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F; JUNIO 30 M: IH2
Colegio El Lago | EDUCACION | Tulua | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 249.22 | 1 | 24 | 17 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | F | F | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | F | F | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | IH3 | F | IH3 | IH3 | IH3 |  |  |  | F | F
Biblioteca Colegio El Lago | EDUCACION | Tulua | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 58.64 | 24 | 30 | DIAS: 4; Grupo: IH3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 24 M: IH3; JUNIO 25 J: IH3; JUNIO 26 V: IH3; JUNIO 27 S: IH3; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F; JUNIO 30 M: IH3
Clinica Comfandi Cartago | SALUD | Cartago | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 307.86 | 1 | 30 | 21 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | F | F | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | F | F | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | F | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | IH4 | F | F | IH4
Clinica e IPS Comfandi Palmira | SALUD | Palmira | Permanente | Johanny Betancourt | In House | 307.86 | 1 | 30 | 21 | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | F | F | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | F | F | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | F | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | IH5 | F | F | IH5
Drogueria Aeropuerto | MERCADEO | Palmira | Bimestral | Johanny Betancourt | Móvil | 8 | 27 | 27 | DIAS: 0.5457; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 27 S: 4; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Buga Principal | MERCADEO | Buga | Bimestral | Johanny Betancourt | Móvil | 8 | 6 | 6 | DIAS: 0.5457; Grupo: 1; JUNIO 6 S: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Bugalagrande | MERCADEO | Buga | Bimestral | Johanny Betancourt | Móvil | 8 | 13 | 13 | DIAS: 0.5457; Grupo: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 13 S: 1; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Carrera 35 | MERCADEO | Tulua | Bimestral | Johanny Betancourt | Móvil | 8 | 12 | 12 | DIAS: 0.5457; Grupo: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 12 V: 1; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Drogueria Cartago Principal | MERCADEO | Cartago | Bimestral | Johanny Betancourt | Móvil | 14 | 19 | 19 | DIAS: 0.95498; Grupo: 3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 19 V: 3; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Centro Recreativo Buga | RECREACION | Buga | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 102 | 1 | 10 | DIAS: 6.9577; Grupo: 1; JUNIO 1 L: 1; JUNIO 2 M: 1; JUNIO 3 M: 1; JUNIO 4 J: 1; JUNIO 5 V: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 1; JUNIO 10 M: 1; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Biblioteca Buga Adultos FTDH | EDUCACION | Buga | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 15 | 11 | 11 | DIAS: 1.0232; Grupo: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 11 J: 1; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Buga | EDUCACION | Buga | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 58 | 16 | 19 | DIAS: 3.9563; Grupo: 1; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 1; JUNIO 17 M: 1; JUNIO 18 J: 1; JUNIO 19 V: 1; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Tuluá | FOMENTO | Tulua | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 14 | 17 | 17 | DIAS: 0.95498; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 17 M: 2; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
IETDH Alfonso Potes Roldan | EDUCACION | Tulua | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 14 | 16 | 16 | DIAS: 0.95498; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 2; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Edificio Administración Tuluá | ADMINISTRATIVO | Tulua | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 14 | 12 | 12 | DIAS: 0.95498; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 12 V: 2; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Centro Campestre Tulua | RECREATIVO | Tulua | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 88 | 19 | 26 | DIAS: 6.0027; Grupo: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 19 V: 2; JUNIO 21 D: F; JUNIO 22 L: 2; JUNIO 23 M: 2; JUNIO 24 M: 2; JUNIO 25 J: 2; JUNIO 26 V: 2; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Ips Comfandi Tuluá | SALUD | Tulua | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 124 | 1 | 11 | DIAS: 8.4584; Grupo: 2; JUNIO 1 L: 2; JUNIO 2 M: 2; JUNIO 3 M: 2; JUNIO 4 J: 2; JUNIO 5 V: 2; JUNIO 6 S: 2; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 2; JUNIO 10 M: 2; JUNIO 11 J: 2; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Ips Comfandi Cartago | SALUD | Cartago | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 124 | 1 | 11 | DIAS: 8.4584; Grupo: 3; JUNIO 1 L: 3; JUNIO 2 M: 3; JUNIO 3 M: 3; JUNIO 4 J: 3; JUNIO 5 V: 3; JUNIO 6 S: 3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 3; JUNIO 10 M: 3; JUNIO 11 J: 3; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Palmira | FOMENTO | Palmira | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 30 | 19 | 22 | DIAS: 2.0464; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 19 V: 4; JUNIO 21 D: F; JUNIO 22 L: 4; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
IETDH Palmira | EDUCACIÓN | Palmira | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 30 | 23 | 24 | DIAS: 2.0464; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 23 M: 4; JUNIO 24 M: 4; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Biblioteca escolar colegio palmira | EDUCACIÓN | Palmira | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 30 | 25 | 26 | DIAS: 2.0464; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 25 J: 4; JUNIO 26 V: 4; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Biblioteca Florida | EDUCACIÓN | Florida | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 15 | 16 | 16 | DIAS: 1.0232; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 4; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Biblioteca Pública Escolar El Cerrito | EDUCACIÓN | El Cerrito | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 30 | 17 | 18 | DIAS: 2.0464; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 17 M: 4; JUNIO 18 J: 4; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Biblioteca Pública Escolar San Antonio de los Caballeros | EDUCACIÓN | Florida | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 30 | 11 | 12 | DIAS: 2.0464; Grupo: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 11 J: 4; JUNIO 12 V: 4; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Colegio Palmira | EDUCACIÓN | Palmira | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 110 | 1 | 10 | DIAS: 7.5034; Grupo: 4; JUNIO 1 L: 4; JUNIO 2 M: 4; JUNIO 3 M: 4; JUNIO 4 J: 4; JUNIO 5 V: 4; JUNIO 6 S: 4; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 4; JUNIO 10 M: 4; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Edificio Sede Administrativa palmira | ADMINISTRACIÓN | Palmira | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 132 | 1 | 25 | DIAS: 9.0041; Grupo: 5; JUNIO 1 L: 5; JUNIO 2 M: 5; JUNIO 5 V: 5; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 9 M: 5; JUNIO 12 V: 5; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 5; JUNIO 19 V: 5; JUNIO 21 D: F; JUNIO 22 L: 5; JUNIO 25 J: 5; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
IETDH Cartago | ADMINISTRACIÓN | Cartago | Bimestral | Johanny Betancourt | Móvil | 44 | 16 | 18 | DIAS: 3.0014; Grupo: 3; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 16 M: 3; JUNIO 17 M: 3; JUNIO 18 J: 3; JUNIO 21 D: F; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Biblioteca Central Palmira | EDUCACIÓN | Palmira | Mensual | Johanny Betancourt | Móvil | 132 | 3 | 26 | DIAS: 9.0041; Grupo: 5; JUNIO 3 M: 5; JUNIO 4 J: 5; JUNIO 7 D: F; JUNIO 8 L: F; JUNIO 10 M: 5; JUNIO 11 J: 5; JUNIO 14 D: F; JUNIO 15 L: F; JUNIO 17 M: 5; JUNIO 18 J: 5; JUNIO 21 D: F; JUNIO 23 M: 5; JUNIO 24 M: 5; JUNIO 26 V: 5; JUNIO 28 D: F; JUNIO 29 L: F
Note on A29: Planeador Comfandi: Los días asignados a esta sede se ejecutaran en el colegio El Prado.
Note on A69: Planeador Comfandi: *Intensidad visita: (3 dias/2 personas) mes